## Инструкция
Планы работ участка «Вилюй» — август 2026 г.
Формат: один файл — один месяц, каждый проект участка — на своём листе.
Как заполнить лист проекта
1. Шапка листа: «План работ на <месяц> <год> г.», «Участок: Вилюй», «Проект: <название>», «Ответственный: <ФИО>».
По строке «Проект» программа сама сопоставляет лист с проектом, название листа может быть любым.
2. Таблица: № ¦ Наименование работ ¦ Классификация ¦ Ед. изм. ¦ дни месяца 1 … 30 (31) ¦ Итого за месяц.
3. В ячейке дня — плановый объём на этот день. Пустая ячейка — работа в этот день не планируется.
4. Классификация — выбор из списка (лист «Справочник»): определяет, в какой показатель отчёта попадёт работа.
Объём суммируется в показатель, только если единица работы совпадает с единицей вида работ.
5. Строки-заголовки групп (например, «УДСК Лапчан») без чисел программа пропускает. «Итого» считается формулой.
6. Новая работа — новая строка. Названия работ не меняйте в течение месяца: по ним факт связывается с планом.
Загрузка в программу
Администратор → «Планы» → «Загрузка из Excel» → месяц → перетащить файл → проверить распознавание → «Загрузить».
Факт вносит ответственный проекта: «Ответственный» → участок «Вилюй» → свой проект → пароль → «Внесение объёмов».
Проекты участка
Лист | Проект | Ответственный | Пароль (демо) | Работ | Исходный отчёт | Как построен план
Сменные работы | Сменные работы км 1180–1190 (накопительная сводка) | Николаев П. С. | 2203 | 6 | Накопительная_сводка_км1180-1190_19.08.2026.xlsx | Последняя сводка — на 19.08: норма на сентябрь — по выработке августа.
Капремонт ГК | Капремонт км 1180–1190 (ход работ по ГК) | Попов А. Г. | 2205 | 9 | Исполнительная_схема_км1180-1190_22.09.2026.xlsx | Норма на день — средний суточный прирост по исполнительной схеме (нарастающий итог и «за сутки»).

## Сменные работы
План работ на август 2026 г.
Участок: Вилюй
Проект: Сменные работы км 1180–1190 (накопительная сводка)
Ответственный: Николаев П. С.
№ | Наименование работ | Классификация | Ед. изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Итого за месяц
|  |  |  | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн
1 | Вывоз непригодного грунта в отвал | Перевозка материалов (м³) | м³ | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
2 | Устройство слоя основания из ЩПС 0/63 | Строительство | м³ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
3 | Устройство нижнего слоя покрытия А32НН | Асфальтобетон (т) | т | 1 сб: 220; 2 вс: 220; 3 пн: 220; 4 вт: 220; 5 ср: 220; 6 чт: 220; 7 пт: 220; 8 сб: 220; 9 вс: 220; 10 пн: 220; 11 вт: 220; 12 ср: 220; 13 чт: 220; 14 пт: 220
4 | Устройство нижнего слоя покрытия А16ВН | Асфальтобетон (т) | т | 15 сб: 390; 16 вс: 390; 17 пн: 390; 18 вт: 390; 19 ср: 390; 20 чт: 390; 21 пт: 390; 22 сб: 390; 23 вс: 390; 24 пн: 390; 25 вт: 390; 26 ср: 390; 27 чт: 390; 28 пт: 390; 29 сб: 390; 30 вс: 390; 31 пн: 390
5 | Вывоз ЩПС 0/63 с к. Лапчан на накопитель км 1182 | Перевозка материалов (м³) | м³ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
6 | Вывоз с карьера «км 179» на дорогу ООО «Айхал-Центр» | Перевозка материалов (м³) | м³ | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125

## Капремонт ГК
План работ на август 2026 г.
Участок: Вилюй
Проект: Капремонт км 1180–1190 (ход работ по ГК)
Ответственный: Попов А. Г.
№ | Наименование работ | Классификация | Ед. изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Итого за месяц
|  |  |  | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн
1 | Устройство земляного полотна | Строительство | м³ | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260
2 | Устройство основания из ЩПС 0/63, слой 1 (20 см) | Строительство | м³ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
3 | Устройство нижнего слоя покрытия | Асфальтирование | м² | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740
4 | Устройство верхнего слоя покрытия | Асфальтирование | м² | 15 сб: 1350; 16 вс: 1350; 17 пн: 1350; 18 вт: 1350; 19 ср: 1350; 20 чт: 1350; 21 пт: 1350; 22 сб: 1350; 23 вс: 1350; 24 пн: 1350; 25 вт: 1350; 26 ср: 1350; 27 чт: 1350; 28 пт: 1350; 29 сб: 1350; 30 вс: 1350; 31 пн: 1350
5 | Устройство присыпных обочин (20 см) | Строительство | м³ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
6 | Устройство присыпных обочин (13 см), позиция 1 | Строительство | м³ | 15 сб: 800; 16 вс: 800; 17 пн: 800; 18 вт: 800; 19 ср: 800; 20 чт: 800; 21 пт: 800; 22 сб: 800; 23 вс: 800; 24 пн: 800; 25 вт: 800; 26 ср: 800; 27 чт: 800; 28 пт: 800; 29 сб: 800; 30 вс: 800; 31 пн: 800
7 | Устройство присыпных обочин (13 см), позиция 2 | Строительство | м³ | 27 чт: 2200; 28 пт: 2200; 29 сб: 2200; 30 вс: 2200; 31 пн: 2200
8 | Укрепление откосов посевом трав | Не учитывать | м² | 18 вт: 1550; 19 ср: 1550; 20 чт: 1550; 21 пт: 1550
9 | Планировка откосов земляного полотна | Не учитывать | м² | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300

## Справочник
Вид работ (Классификация) | Ед. изм. в отчёте
Строительство | м³
Ремонт | м³
Содержание | км
Асфальтирование | м²
Транспортные услуги | маш.-ч
Дробление | м³
Перевозка материалов (т) | т
Перевозка материалов (м³) | м³
Асфальтобетон (т) | т
Не учитывать | —