## Инструкция
Планы работ участка «Вилюй» — сентябрь 2026 г.
Формат: один файл — один месяц, каждый проект участка — на своём листе.
Как заполнить лист проекта
1. Шапка листа: «План работ на <месяц> <год> г.», «Участок: Вилюй», «Проект: <название>», «Ответственный: <ФИО>».
По строке «Проект» программа сама сопоставляет лист с проектом, название листа может быть любым.
2. Таблица: № ¦ Наименование работ ¦ Классификация ¦ Ед. изм. ¦ дни месяца 1 … 30 (31) ¦ Итого за месяц.
3. В ячейке дня — плановый объём на этот день. Пустая ячейка — работа в этот день не планируется.
4. Классификация — выбор из списка (лист «Справочник»): определяет, в какой показатель отчёта попадёт работа.
Объём суммируется в показатель, только если единица работы совпадает с единицей вида работ.
5. Строки-заголовки групп (например, «УДСК Лапчан») без чисел программа пропускает. «Итого» считается формулой.
6. Новая работа — новая строка. Названия работ не меняйте в течение месяца: по ним факт связывается с планом.
Загрузка в программу
Администратор → «Планы» → «Загрузка из Excel» → месяц → перетащить файл → проверить распознавание → «Загрузить».
Факт вносит ответственный проекта: «Ответственный» → участок «Вилюй» → свой проект → пароль → «Внесение объёмов».
Проекты участка
Лист | Проект | Ответственный | Пароль (демо) | Работ | Исходный отчёт | Как построен план
Дробление | Дробление щебня (УДСК Лапчан, УДСК Мирный) | Кузнецов Д. А. | 2201 | 10 | Дробление_22.09.2026.xlsx | В отчёте нет дневного плана: норма на день — средняя сменная выработка по каждой фракции, в дни работы установки.
Перевозка | Перевозка материалов (месячно-суточный график) | Семёнова О. В. | 2202 | 5 | Месячно-суточный_график_перевозки_сентябрь.xls | План по дням перенесён из месячно-суточного графика перевозки без изменений.
Сменные работы | Сменные работы км 1180–1190 (накопительная сводка) | Николаев П. С. | 2203 | 6 | Накопительная_сводка_км1180-1190_19.08.2026.xlsx | Последняя сводка — на 19.08: норма на сентябрь — по выработке августа.
Автотранспорт | Автотранспорт (рейсы по машинам) | Егорова М. И. | 2204 | 12 | Суточный_отчёт_автотранспорт_сентябрь.xlsx | План — суточные задания (рейсы × объём кузова) с листов 09–22.09; на 23–30.09 — задание 22.09.
Капремонт ГК | Капремонт км 1180–1190 (ход работ по ГК) | Попов А. Г. | 2205 | 8 | Исполнительная_схема_км1180-1190_22.09.2026.xlsx | Норма на день — средний суточный прирост по исполнительной схеме (нарастающий итог и «за сутки»).

## Дробление
План работ на сентябрь 2026 г.
Участок: Вилюй
Проект: Дробление щебня (УДСК Лапчан, УДСК Мирный)
Ответственный: Кузнецов Д. А.
№ | Наименование работ | Классификация | Ед. изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Итого за месяц
|  |  |  | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср
УДСК Лапчан
1 | УДСК Лапчан: ЩПС 0/63 | Дробление | м³ | 19 сб: 300; 20 вс: 300; 21 пн: 300; 22 вт: 300; 23 ср: 300; 24 чт: 300; 25 пт: 300; 26 сб: 300; 27 вс: 300; 28 пн: 300; 29 вт: 300; 30 ср: 300
2 | Дробмаш: щебень фр. 0-4 | Дробление | м³ | 10 чт: 45; 11 пт: 45; 12 сб: 45; 13 вс: 45; 14 пн: 45; 15 вт: 45; 16 ср: 45; 17 чт: 45
3 | Дробмаш: щебень фр. 4-8 | Дробление | м³ | 10 чт: 30; 11 пт: 30; 12 сб: 30; 13 вс: 30; 14 пн: 30; 15 вт: 30; 16 ср: 30; 17 чт: 30
4 | Дробмаш: щебень фр. 8-11 | Дробление | м³ | 10 чт: 30; 11 пт: 30; 12 сб: 30; 13 вс: 30; 14 пн: 30; 15 вт: 30; 16 ср: 30; 17 чт: 30
5 | Дробмаш: щебень фр. 11-16 | Дробление | м³ | 10 чт: 60; 11 пт: 60; 12 сб: 60; 13 вс: 60; 14 пн: 60; 15 вт: 60; 16 ср: 60; 17 чт: 60
6 | Дробмаш: щебень фр. 0-16 | Дробление | м³ | 1 вт: 65; 2 ср: 65; 3 чт: 65; 4 пт: 65; 5 сб: 65; 6 вс: 65; 7 пн: 65; 8 вт: 65; 9 ср: 65
7 | Дробмаш: щебень фр. 16-31,5 | Дробление | м³ | 1 вт: 75; 2 ср: 75; 3 чт: 75; 4 пт: 75; 5 сб: 75; 6 вс: 75; 7 пн: 75; 8 вт: 75; 9 ср: 75
8 | Локотрак: ЩПС 0/63 | Дробление | м³ | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
УДСК Мирный
9 | УДСК Мирный: щебень фр. 16-32 | Дробление | м³ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
10 | УДСК Мирный: щебень фр. 0-16 | Дробление | м³ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75

## Перевозка
План работ на сентябрь 2026 г.
Участок: Вилюй
Проект: Перевозка материалов (месячно-суточный график)
Ответственный: Семёнова О. В.
№ | Наименование работ | Классификация | Ед. изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Итого за месяц
|  |  |  | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср
1 | Перевозка ЩПС 0/63 с к. Лапчан | Перевозка материалов (т) | т | [7 empty] | 1198.39 | 1198.39 | 1198.39 | 1198.39 | 1198.39 | 1198.39 | 1198.39 | 1198.39 | 1198.39 | 1198.39 | 1198.39 | 1198.39 | 1198.39 | 1198.39 | 1198.39 | 1198.39 | 1198.39 | 1198.39 | 1198.39 | 1198.39 | 1198.39 | 1198.39 | 1198.39
2 | Перевозка асфальтобетонной смеси с АБЗ | Перевозка материалов (т) | т | [7 empty] | 570.81 | 570.81 | 570.81 | 570.81 | 570.81 | 570.81 | 570.81 | 570.81 | 570.81 | 570.81 | 570.81 | 570.81 | 570.81 | 570.81 | 570.81 | 570.81 | 570.81 | 570.81 | 570.81 | 570.81 | 570.81 | 570.81 | 570.81
3 | Перевозка щебня с к. Лапчан | Перевозка материалов (т) | т | [7 empty] | 240.87 | 240.87 | 240.87 | 240.87 | 240.87 | 240.87 | 240.87 | 240.87 | 240.87 | 240.87 | 240.87 | 240.87 | 240.87 | 240.87 | 240.87 | 240.87 | 240.87 | 240.87 | 240.87 | 240.87 | 240.87 | 240.87 | 240.87
4 | Перевозка щебня с п. Светлый | Перевозка материалов (т) | т | [7 empty] | 517.74 | 517.74 | 517.74 | 517.74 | 517.74 | 517.74 | 517.74 | 517.74 | 517.74 | 517.74 | 517.74 | 517.74 | 517.74 | 517.74 | 517.74 | 517.74 | 517.74 | 517.74 | 517.74 | 517.74 | 517.74 | 517.74 | 517.74
5 | Автосамосвалы на линии (собств. и привлечённые) | Не учитывать | ед. | [7 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50

## Сменные работы
План работ на сентябрь 2026 г.
Участок: Вилюй
Проект: Сменные работы км 1180–1190 (накопительная сводка)
Ответственный: Николаев П. С.
№ | Наименование работ | Классификация | Ед. изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Итого за месяц
|  |  |  | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср
1 | Вывоз непригодного грунта в отвал | Перевозка материалов (м³) | м³ | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
2 | Устройство слоя основания из ЩПС 0/63 | Строительство | м³ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
3 | Устройство нижнего слоя покрытия А32НН | Асфальтобетон (т) | т | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
4 | Устройство нижнего слоя покрытия А16ВН | Асфальтобетон (т) | т | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390
5 | Вывоз ЩПС 0/63 с к. Лапчан на накопитель км 1182 | Перевозка материалов (м³) | м³ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
6 | Вывоз с карьера «км 179» на дорогу ООО «Айхал-Центр» | Перевозка материалов (м³) | м³ | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125

## Автотранспорт
План работ на сентябрь 2026 г.
Участок: Вилюй
Проект: Автотранспорт (рейсы по машинам)
Ответственный: Егорова М. И.
№ | Наименование работ | Классификация | Ед. изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Итого за месяц
|  |  |  | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср
1 | Перевозка ЩПС 0/16 с АБЗ до накопителя км 1182 | Перевозка материалов (м³) | м³ | 9 ср: 240; 10 чт: 192; 15 вт: 36; 16 ср: 72; 21 пн: 84
2 | Перевозка фр. щебня фр. 16-32 с к. Лапчан до АБЗ | Перевозка материалов (м³) | м³ | 9 ср: 504
3 | Перевозка фр. щебня фр. 11-16 с п. Светлый до АБЗ | Перевозка материалов (м³) | м³ | 9 ср: 72
4 | Перевозка фр. щебня фр. 11-16 с к. Лапчан до АБЗ | Перевозка материалов (м³) | м³ | 10 чт: 324
5 | Перевозка ЩПС 0/63 с к. Лапчан до накопителя км 1182 | Перевозка материалов (м³) | м³ | 10 чт: 120; 15 вт: 594; 16 ср: 594; 21 пн: 594; 22 вт: 594; 23 ср: 594; 24 чт: 594; 25 пт: 594; 26 сб: 594; 27 вс: 594; 28 пн: 594; 29 вт: 594; 30 ср: 594
6 | Перевозка ЩПС 0/16 с накопителя км 1182 до дороги | Перевозка материалов (м³) | м³ | 15 вт: 180
7 | Перевозка ЩПС 0/63 с накопителя км 1182 на дорогу | Перевозка материалов (м³) | м³ | 15 вт: 144; 16 ср: 216; 21 пн: 840; 22 вт: 144; 23 ср: 144; 24 чт: 144; 25 пт: 144; 26 сб: 144; 27 вс: 144; 28 пн: 144; 29 вт: 144; 30 ср: 144
8 | Перевозка щебня 31-63 с к. Лапчан до накопителя км 1182 | Перевозка материалов (м³) | м³ | 15 вт: 72; 16 ср: 72; 21 пн: 72; 22 вт: 72; 23 ср: 72; 24 чт: 72; 25 пт: 72; 26 сб: 72; 27 вс: 72; 28 пн: 72; 29 вт: 72; 30 ср: 72
9 | Перевозка асфальтобетонной смеси с АБЗ до дороги | Перевозка материалов (т) | т | 15 вт: 756; 16 ср: 1092; 21 пн: 1092; 22 вт: 924; 23 ср: 924; 24 чт: 924; 25 пт: 924; 26 сб: 924; 27 вс: 924; 28 пн: 924; 29 вт: 924; 30 ср: 924
10 | Перевозка фр. щебня фр. 0-4 с п. Светлый до АБЗ | Перевозка материалов (м³) | м³ | 15 вт: 72; 16 ср: 72; 21 пн: 72; 22 вт: 72; 23 ср: 72; 24 чт: 72; 25 пт: 72; 26 сб: 72; 27 вс: 72; 28 пн: 72; 29 вт: 72; 30 ср: 72
11 | Перевозка непригодного грунта с дороги на ПК78 | Перевозка материалов (м³) | м³ | 21 пн: 1200; 22 вт: 120; 23 ср: 120; 24 чт: 120; 25 пт: 120; 26 сб: 120; 27 вс: 120; 28 пн: 120; 29 вт: 120; 30 ср: 120
12 | Перевозка ЩПС 0/16 с АБЗ в дорогу | Перевозка материалов (м³) | м³ | 22 вт: 192; 23 ср: 192; 24 чт: 192; 25 пт: 192; 26 сб: 192; 27 вс: 192; 28 пн: 192; 29 вт: 192; 30 ср: 192

## Капремонт ГК
План работ на сентябрь 2026 г.
Участок: Вилюй
Проект: Капремонт км 1180–1190 (ход работ по ГК)
Ответственный: Попов А. Г.
№ | Наименование работ | Классификация | Ед. изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Итого за месяц
|  |  |  | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср
1 | Устройство земляного полотна | Строительство | м³ | 1 вт: 290; 2 ср: 290; 3 чт: 290; 4 пт: 290; 5 сб: 290; 6 вс: 290; 7 пн: 290; 8 вт: 290; 9 ср: 290; 10 чт: 290; 11 пт: 290; 12 сб: 290
2 | Устройство основания из ЩПС 0/63, слой 1 (20 см) | Строительство | м³ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
3 | Устройство основания из ЩПС 0/63, слой 2 (13 см) | Строительство | м³ | [6 empty] | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175
4 | Устройство нижнего слоя покрытия | Асфальтирование | м² | [11 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
5 | Устройство верхнего слоя покрытия | Асфальтирование | м² | 21 пн: 4800; 22 вт: 4800; 23 ср: 4800; 24 чт: 4800; 25 пт: 4800; 26 сб: 4800; 27 вс: 4800; 28 пн: 4800; 29 вт: 4800; 30 ср: 4800
6 | Устройство присыпных обочин (20 см) | Строительство | м³ | 16 ср: 65; 17 чт: 65; 18 пт: 65; 19 сб: 65; 20 вс: 65; 21 пн: 65; 22 вт: 65; 23 ср: 65; 24 чт: 65; 25 пт: 65; 26 сб: 65; 27 вс: 65; 28 пн: 65; 29 вт: 65; 30 ср: 65
7 | Устройство присыпных обочин (13 см), позиция 1 | Строительство | м³ | [6 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
8 | Планировка откосов земляного полотна | Не учитывать | м² | [7 empty] | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820

## Справочник
Вид работ (Классификация) | Ед. изм. в отчёте
Строительство | м³
Ремонт | м³
Содержание | км
Асфальтирование | м²
Транспортные услуги | маш.-ч
Дробление | м³
Перевозка материалов (т) | т
Перевозка материалов (м³) | м³
Асфальтобетон (т) | т
Не учитывать | —