## Дробление Май (hidden)
по состоянию на 05.10.2025 г.
"Капитальный ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования регионального значения 1167-й км а/д «Вилюй» ­ Мирный – Удачный - Оленек – Саскылах - Юрюнг Хая («Анабар») на участке км 0+000 - км 11+650, 1 этап участок км 7+700 – км 11+650 в рамках контракта жизненного цикла в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)"
Месяц |  |  | ВСЕГО | Октябрь
дни |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Объем работ месяц
дни недели |  |  |  | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | факт | план | %
УДСК ЛАПЧАН
Дробление ЩПС 0/63
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 22917 | [31 empty] | 902 | 0
| факт (накоп) |  |  | Октябрь 1 ПТ: 200; Октябрь 2 СБ: 130; Октябрь 3 ВС: 240; Октябрь 4 ПН: 120; Октябрь 5 ВТ: 212
% | Остаток | м3
Дробление ЩПС 0/31,5
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 0 | [31 empty] | 0 | 0
факт (накоп)
% | Остаток | м3
Дробление ЩПС 0/16
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 1812 | [31 empty] | 0 | 0
факт (накоп)
% | Остаток | м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дробление фр.щебня |  |  | Дробление фракционированного щебня 0-4, 4-8, 8-11, 11-16
Адрес
| план | м3 | [33 empty] | 0
1,2 смены | фр.0-4 | м3 | 4570 | [31 empty] | 0
| фр.4-8 |  | 2763 | [31 empty] | 0
| фр.8-11 |  | 2743 | [31 empty] | 0
| фр.11-16 |  | 6170 | [31 empty] | 0
| фр.0-11 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.8-20 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.22-32 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.8-16 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.16-31,5 |  | 0 | [31 empty] | 0
% | Всего | м3 | 16246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УДСК АБЗ
Дробление фр.щебня |  |  | Дробление фракционированного щебня 0-4, 4-8, 8-11, 11-16
Адрес
| план | м3 | [33 empty] | 0
1,2 смены | фр.0-4 | м3 | 3293 | [31 empty] | 0
| фр.4-8 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.8-11 |  | 3436 | [31 empty] | 0
| фр.11-16 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.0-16 |  | 2454 | [31 empty] | 0
| фр.8-20 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.22-32 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.8-16 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.16-31,5 |  | 2908 | [31 empty] | 0
% | Всего | м3 | 12091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отгружено АТМ УКС ЩПС 0/63
Адрес
1,2 смены | план | т | 5082.018 | [31 empty] | 0 | 0
факт (накоп)
% | Остаток | т
Отгружено УКПГ СБНГКМ 0/63
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 3269 | [31 empty] | 0 | 0
факт (накоп)
% | Остаток | м3
Отгружено Айхал центр на АБЗ 11-16
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 1682 | [31 empty] | 0 | 0
факт (накоп)
% | Остаток | м3
Отгружено ВГРЭ
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 110 | [31 empty] | 0 | 0
факт (накоп)
% | Остаток | м3

## Дробление март (hidden)
по состоянию на 31.07.2026 г.
"Капитальный ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования регионального значения 1167-й км а/д «Вилюй» ­ Мирный – Удачный - Оленек – Саскылах - Юрюнг Хая («Анабар») на участке км 0+000 - км 11+650, 1 этап участок км 7+700 – км 11+650 в рамках контракта жизненного цикла в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)"
Месяц |  |  | ВСЕГО | Июль
дни |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Объем работ месяц
дни недели |  |  |  | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | факт | план | %
УДСК ЛАПЧАН
Дробление фр. 0/100
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 1750 | [31 empty] | 0 | 0
факт (накоп)
% | Остаток | м3
Дробление ЩПС 0/63
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 21134 | [31 empty] | 8115 | 0
| факт (накоп) |  |  | 190 | 300 | 270 | 320 | 290 | 335 | 370 | 360 | 300 | 320 | 270 | 320 | 320 | 310 | 50 | 100 | 360 | 360 | 360 | 280 | 150 | 310 | 350 | 360 | 360 | 280 | 270 | 70 | 180
% | Остаток | м3
Дробление щебень фр. 0-31,5 / 31,5-63
Адрес
1,2 смены | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0
| 0-31,5 |  | 500 | [31 empty] | 0
| 31,5-63 |  | 500 | [31 empty] | 0
% | Остаток | м3
Дробление ЩПС 0/16
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 0 | [31 empty] | 0 | 0
факт (накоп)
% | Остаток | м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дробление фр.щебня Дробмаш |  |  | Дробление фракционированного щебня 0-4, 4-8, 8-11, 11-16
Адрес
| план | м3 | [33 empty] | 0
1,2 смены | фр.0-4 | м3 | 3164 | [31 empty] | 0
| фр.4-8 |  | 2145 | [31 empty] | 0
| фр.8-11 |  | 2085 | [31 empty] | 0
| фр.11-16 |  | 3715 | [31 empty] | 0
| фр.0-11 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.8-20 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.22-32 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.8-16 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.16-31,5 |  | 0 | [31 empty] | 0
% | Всего | м3 | 11109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дробление фр.щебня Локотрак |  |  | Дробление фракционированного щебня 0-4, 4-8, 8-11, 11-16
Адрес
| план | м3 | [33 empty] | 0
1,2 смены | фр.0-4 | м3 | 500 | [31 empty] | 0
| фр.4-11 |  | 100 | [31 empty] | 0
| фр.8-11 |  | 0 | [31 empty] | 0
| ЩПС 0/63 |  | 3620 | 120 | 120 |  |  | 150 | 130 | 160 | 130 | 120 | 100 | 140 | 120 |  | 100 | 70 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |  | 100 | 150 | 180 | 180 | 120 | 180 |  | 180 | 180 | 3530
| фр.0-11 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.8-20 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.22-32 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.8-16 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.120-150 |  | 340 | [31 empty] | 0
% | Всего | м3 | 4560 | 120 | 120 | 0 | 0 | 150 | 130 | 160 | 130 | 120 | 100 | 140 | 120 | 0 | 100 | 70 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 0 | 100 | 150 | 180 | 180 | 120 | 180 | 0 | 180 | 180 | 3530
УДСК МИРНЫЙ
Дробление фр.щебня |  |  | Дробление фракционированного щебня 0-4, 4-8, 8-11, 11-16
Адрес
| план | м3 | [33 empty] | 0
1,2 смены | фр.0-4 | м3 | 0 | [31 empty] | 0
| фр.4-8 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.8-11 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.16-32 |  | 519 | Июль 14 ВТ: 30; Июль 15 СР: 24; Июль 16 ЧТ: 45; Июль 18 СБ: 60; Июль 19 ВС: 60; Июль 24 ПТ: 70; Июль 25 СБ: 40; Июль 26 ВС: 60; Июль 29 СР: 60; Июль 31 ПТ: 70 | 519
| фр.0-16 |  | 1201 | Июль 14 ВТ: 30; Июль 15 СР: 24; Июль 16 ЧТ: 45; Июль 18 СБ: 60; Июль 19 ВС: 60; Июль 24 ПТ: 70; Июль 25 СБ: 40; Июль 26 ВС: 60; Июль 29 СР: 60; Июль 31 ПТ: 70 | 519
| фр.8-20 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.16-22 |  | 577 | [31 empty] | 0
| фр.22-32 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.8-16 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.16-31,5 |  | 0 | [31 empty] | 0
% | Всего | м3 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 48 | 90 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 80 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 140 | 1038
Отгружено АТМ УКС ЩПС 0/63
Отгружено 0-63 на МДУ
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 183 | [31 empty] | 0 | 0
факт (накоп)
% | Остаток | м3
Отгружено Ду-8 Маркока фр.4-8
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 60 | [31 empty] | 0 | 0
факт (накоп)
% | Остаток | м3
Отгружено Сунтаравтодор фр.180-200
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 160 | [31 empty] | 0 | 0
факт (накоп)
% | Остаток | м3
Отгружено Сунтаравтодор скальный грунт
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 129 | [31 empty] | 0 | 0
факт (накоп)
% | Остаток | м3
Отгружено 0-63 Артик ПРО
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 10312 | [31 empty] | 0 | 0
факт (накоп)
% | Остаток | м3

## Дробление Август
по состоянию на 21.09.2026 г.
"Капитальный ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования регионального значения 1167-й км а/д «Вилюй» ­ Мирный – Удачный - Оленек – Саскылах - Юрюнг Хая («Анабар») на участке км 0+000 - км 11+650, 1 этап участок км 7+700 – км 11+650 в рамках контракта жизненного цикла в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)"
Месяц |  |  | ВСЕГО | Сентябрь
дни |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Объем работ месяц
дни недели |  |  |  | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | факт | план | %
УДСК ЛАПЧАН
Дробление фр. 0/100
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 1750 | [31 empty] | 0 | 0
факт (накоп)
% | Остаток | м3
Дробление ЩПС 0/63
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 22494 | [31 empty] | 1180 | 0
| факт (накоп) |  |  | Сентябрь 19 СР: 300; Сентябрь 20 ЧТ: 290; Сентябрь 21 ПТ: 270; Сентябрь 22 СБ: 320
% | Остаток | м3
Дробление щебень фр. 0-31,5 / 31,5-63
Адрес
1,2 смены | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0
| 0-31,5 |  | 3890 | [31 empty] | 0
| 31,5-63 |  | 990 | [31 empty] | 0
% | Остаток | м3
Дробление ЩПС 0/16
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 0 | [31 empty] | 0 | 0
факт (накоп)
% | Остаток | м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дробление фр.щебня Дробмаш |  |  | Дробление фракционированного щебня 0-4, 4-8, 8-11, 11-16
Адрес
| план | м3 | [33 empty] | 0
1,2 смены | фр.0-4 | м3 | 3509 | Сентябрь 10 ПН: 30; Сентябрь 11 ВТ: 50; Сентябрь 12 СР: 65; Сентябрь 13 ЧТ: 30; Сентябрь 14 ПТ: 45; Сентябрь 15 СБ: 40; Сентябрь 16 ВС: 45; Сентябрь 17 ПН: 40 | 345
| фр.4-8 |  | 2385 | Сентябрь 10 ПН: 25; Сентябрь 11 ВТ: 30; Сентябрь 12 СР: 40; Сентябрь 13 ЧТ: 25; Сентябрь 14 ПТ: 25; Сентябрь 15 СБ: 35; Сентябрь 16 ВС: 30; Сентябрь 17 ПН: 30 | 240
| фр.8-11 |  | 2330 | Сентябрь 10 ПН: 25; Сентябрь 11 ВТ: 30; Сентябрь 12 СР: 40; Сентябрь 13 ЧТ: 25; Сентябрь 14 ПТ: 25; Сентябрь 15 СБ: 35; Сентябрь 16 ВС: 35; Сентябрь 17 ПН: 30 | 245
| фр.11-16 |  | 4190 | Сентябрь 10 ПН: 40; Сентябрь 11 ВТ: 70; Сентябрь 12 СР: 95; Сентябрь 13 ЧТ: 40; Сентябрь 14 ПТ: 60; Сентябрь 15 СБ: 60; Сентябрь 16 ВС: 60; Сентябрь 17 ПН: 50 | 475
| фр.0-11 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.8-20 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.22-32 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.8-16 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.0-16 |  | 869 | Сентябрь 1 СБ: 45; Сентябрь 2 ВС: 80; Сентябрь 3 ПН: 40; Сентябрь 4 ВТ: 75; Сентябрь 5 СР: 65; Сентябрь 6 ЧТ: 75; Сентябрь 7 ПТ: 80; Сентябрь 8 СБ: 55; Сентябрь 9 ВС: 75 | 590
| фр.16-31,5 |  | 1102 | Сентябрь 1 СБ: 55; Сентябрь 2 ВС: 95; Сентябрь 3 ПН: 45; Сентябрь 4 ВТ: 90; Сентябрь 5 СР: 80; Сентябрь 6 ЧТ: 95; Сентябрь 7 ПТ: 87; Сентябрь 8 СБ: 70; Сентябрь 9 ВС: 80 | 697
% | Всего | м3 | 14385 | 100 | 175 | 85 | 165 | 145 | 170 | 167 | 125 | 155 | 120 | 180 | 240 | 120 | 155 | 170 | 170 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592
Дробление фр.щебня Локотрак |  |  | Дробление фракционированного щебня 0-4, 4-8, 8-11, 11-16
Адрес
| план | м3 | [33 empty] | 0
1,2 смены | фр.0-4 | м3 | 500 | [31 empty] | 0
| фр.4-11 |  | 100 | [31 empty] | 0
| фр.8-11 |  | 0 | [31 empty] | 0
| ЩПС 0/63 |  | 8670 | Сентябрь 3 ПН: 130; Сентябрь 4 ВТ: 100; Сентябрь 5 СР: 120; Сентябрь 6 ЧТ: 140; Сентябрь 9 ВС: 100; Сентябрь 10 ПН: 130; Сентябрь 11 ВТ: 150; Сентябрь 12 СР: 170; Сентябрь 13 ЧТ: 130; Сентябрь 16 ВС: 90; Сентябрь 17 ПН: 100; Сентябрь 19 СР: 100; Сентябрь 20 ЧТ: 150; Сентябрь 21 ПТ: 100; Сентябрь 22 СБ: 130 | 1840
| фр.0-11 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.8-20 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.22-32 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.8-16 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.120-150 |  | 340 | [31 empty] | 0
% | Всего | м3 | 9610 | 0 | 0 | 130 | 100 | 120 | 140 | 0 | 0 | 100 | 130 | 150 | 170 | 130 | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 | 100 | 150 | 100 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840
УДСК МИРНЫЙ
Дробление фр.щебня |  |  | Дробление фракционированного щебня 0-4, 4-8, 8-11, 11-16
Адрес
| план | м3 | [33 empty] | 0
1,2 смены | фр.0-4 | м3 | 0 | [31 empty] | 0
| фр.4-8 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.8-11 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.16-32 |  | 3657 | 100 | 40 | 60 | 105 | 105 | 80 | 87 | 68 | 40 | 121 | 125 | 100 | 36 |  | 130 | 65 | 103 | 63 | 100 | 100 | [11 empty] | 1628
| фр.0-16 |  | 4077 | 85 | 30 | 60 | 95 | 95 | 100 | 75 | 60 | 35 | 95 | 105 | 80 | 28 |  | 110 | 55 | 85 | 45 | 80 | 80 | [11 empty] | 1398
| фр.8-20 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.16-22 |  | 577 | [31 empty] | 0
| фр.22-32 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.8-16 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.16-31,5 |  | 0 | [31 empty] | 0
% | Всего | м3 | 8311 | 185 | 70 | 120 | 200 | 200 | 180 | 162 | 128 | 75 | 216 | 230 | 180 | 64 | 0 | 240 | 120 | 188 | 108 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3026
Отгружено АТМ УКС ЩПС 0/63
Отгружено 0-63 на МДУ
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 183 | [31 empty] | 0 | 0
факт (накоп)
% | Остаток | м3
Отгружено Ду-8 Маркока фр.4-8
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 60 | [31 empty] | 0 | 0
факт (накоп)
% | Остаток | м3
Отгружено Сунтаравтодор фр.180-200
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 160 | [31 empty] | 0 | 0
факт (накоп)
% | Остаток | м3
Отгружено Сунтаравтодор скальный грунт
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 129 | [31 empty] | 0 | 0
факт (накоп)
% | Остаток | м3
Отгружено 0-63 Артик ПРО
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 10312 | [31 empty] | 0 | 0
факт (накоп)
% | Остаток | м3
Отгружено 0-63 в накопитель(км1182)
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 810 | [31 empty] | 0 | 0
факт (накоп)
% | Остаток | м3
Отгружено 0-16 в накопитель(км1182)
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 30 | [31 empty] | 0 | 0
факт (накоп)
% | Остаток | м3
Отгружено 31,5-63 в накопитель(км1182)
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 33 | [31 empty] | 0 | 0
факт (накоп)
% | Остаток | м3

## Дробление Апрель (hidden)
по состоянию на 30.04.2025 г.
"Капитальный ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования регионального значения 1167-й км а/д «Вилюй» ­ Мирный – Удачный - Оленек – Саскылах - Юрюнг Хая («Анабар») на участке км 0+000 - км 11+650, 1 этап участок км 7+700 – км 11+650 в рамках контракта жизненного цикла в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)"
Месяц |  |  | ВСЕГО | Апрель
дни |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Объем работ месяц
дни недели |  |  |  | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | факт | план | %
УДСК ЛАПЧАН
Дробление ЩПС 0/63
Адрес |  |  |  | ремонт |  |  |  | ремонт | погода |  |  | ремонт | ремонт ковша экскаватора | ремонт ковша экскаватора | ремонт ковша экскаватора | ремонт ковша экскаватора | ремонт ковша экскаватора | ремонт ковша экскаватора | нет БВР, сбор камня | нет БВР, сбор камня | нет БВР, сбор камня | нет БВР, сбор камня | нет БВР, сбор камня | нет БВР, сбор камня | нет БВР, сбор камня | нет БВР, сбор камня | БВР | Работа по устранению замечаний СПБ |  |  |  | ремонт | ремонт
1,2 смены | план | м3 | 8424 | [31 empty] | 3430 | 0
| факт (накоп) |  |  | Апрель 1 СБ: 320; Апрель 2 ВС: 380; Апрель 3 ПН: 370; Апрель 4 ВТ: 380; Апрель 5 СР: 100; Апрель 6 ЧТ: 330; Апрель 7 ПТ: 360; Апрель 8 СБ: 50; Апрель 26 СР: 240; Апрель 27 ЧТ: 380; Апрель 28 ПТ: 160; Апрель 29 СБ: 180; Апрель 30 ВС: 180
% | Остаток | м3
Дробление ЩПС 0/31,5
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 0 | [31 empty] | 0 | 0
факт (накоп)
% | Остаток | м3
Дробление ЩПС 0/16
Адрес
1,2 смены | план | м3 | 1812 | [31 empty] | 0 | 0
факт (накоп)
% | Остаток | м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дробление фр.щебня |  |  | Дробление фракционированного щебня 0-4, 4-8, 8-11, 11-16
Адрес |  |  |  | Апрель 26 СР: Ремонт ДЭС (ЦДУ); Апрель 27 ЧТ: Ремонт ДЭС (ЦДУ); Апрель 28 ПТ: Ремонт ДЭС (ЦДУ); Апрель 29 СБ: Ремонт ДЭС (ЦДУ)
| план | м3 | [33 empty] | 0
1,2 смены | фр.0-4 | м3 | 0 | [31 empty] | 0
| фр.4-8 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.8-11 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.11-16 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.0-11 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.8-20 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.22-32 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.8-16 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.16-31,5 |  | 0 | [31 empty] | 0
% | Всего | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УДСК АБЗ
Дробление фр.щебня |  |  | Дробление фракционированного щебня 0-4, 4-8, 8-11, 11-16
Адрес |  |  |  | Апрель 1 СБ: нет погрузчика; Апрель 2 ВС: нет погрузчика; Апрель 3 ПН: нет погрузчика; Апрель 4 ВТ: нет погрузчика; Апрель 5 СР: нет погрузчика; Апрель 6 ЧТ: нет погрузчика; Апрель 14 ПТ: отсутствие погрузчика; Апрель 15 СБ: отсутствие погрузчика; Апрель 16 ВС: ремонт; Апрель 20 ЧТ: нет погрузчика; Апрель 21 ПТ: нет погрузчика; Апрель 22 СБ: нет погрузчика; Апрель 26 СР: ремонт
| план | м3 | [33 empty] | 0
1,2 смены | фр.0-4 | м3 | 332 | Апрель 7 ПТ: 60; Апрель 8 СБ: 40; Апрель 9 ВС: 30; Апрель 10 ПН: 20; Апрель 11 ВТ: 80; Апрель 12 СР: 70; Апрель 13 ЧТ: 32 | 332
| фр.4-8 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.8-11 |  | 441 | Апрель 7 ПТ: 56; Апрель 8 СБ: 40; Апрель 9 ВС: 50; Апрель 10 ПН: 25; Апрель 11 ВТ: 120; Апрель 12 СР: 100; Апрель 13 ЧТ: 50 | 441
| фр.11-16 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.0-16 |  | 994 | Апрель 16 ВС: 60; Апрель 17 ПН: 130; Апрель 19 СР: 120; Апрель 23 ВС: 64; Апрель 24 ПН: 150; Апрель 25 ВТ: 110; Апрель 28 ПТ: 100; Апрель 29 СБ: 110; Апрель 30 ВС: 150 | 994
| фр.8-20 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.22-32 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.8-16 |  | 0 | [31 empty] | 0
| фр.16-31,5 |  | 1230 | Апрель 16 ВС: 80; Апрель 17 ПН: 170; Апрель 19 СР: 80; Апрель 23 ВС: 80; Апрель 24 ПН: 200; Апрель 25 ВТ: 160; Апрель 28 ПТ: 100; Апрель 29 СБ: 170; Апрель 30 ВС: 190 | 1230
% | Всего | м3 | 2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 80 | 80 | 45 | 200 | 170 | 82 | 0 | 0 | 140 | 300 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 144 | 350 | 270 | 0 | 0 | 200 | 280 | 340 | 0 | 2997

## Вывоз материала (hidden)
по состоянию на 29.05.2025 г.
"Капитальный ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования регионального значения 1167-й км а/д «Вилюй» ­ Мирный – Удачный - Оленек – Саскылах - Юрюнг Хая («Анабар») на участке км 0+000 - км 11+650, 1 этап участок км 7+700 – км 11+650 в рамках контракта жизненного цикла в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)"
| Месяц |  |  | ВСЕГО | Май
| дни |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Объем работ месяц
| дни недели |  |  |  | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | факт | план | %
УДСК ЛАПЧАН
Вывоз ЩПС 0/63
Адрес
| 1,2 смены | план | м3 | 150 | [31 empty] | 150 | 0
|  | факт (накоп) |  |  | Май 17 ЧТ: 150
| % | Остаток | м3
Вывоз ЩПС 0/31,5
Адрес
| 1,2 смены | план | м3 | 0 | [31 empty] | 0 | 0
факт (накоп)
| % | Остаток | м3
Вывоз ЩПС 0/16
Адрес
| 1,2 смены | план | м3 | 736 | [31 empty] | 736 | 0
|  | факт (накоп) |  |  | Май 16 СР: 60; Май 17 ЧТ: 135; Май 20 ВС: 150; Май 21 ПН: 115; Май 22 ВТ: 50; Май 26 СБ: 50; Май 28 ПН: 56; Май 29 ВТ: 120
| % | Остаток | м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 135 | 0 | 0 | 150 | 115 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 56 | 120 | 0 | 0
| Вывоз фр.щебня |  |  | Дробление фракционированного щебня 0-4, 4-8, 8-11, 11-16
Адрес
|  | план | м3 | [33 empty] | 0
| 1,2 смены | фр.0-4 | м3 | 1629 | Май 14 ПН: 45; Май 15 ВТ: 402; Май 16 СР: 108; Май 17 ЧТ: 150; Май 18 ПТ: 12; Май 21 ПН: 144; Май 22 ВТ: 228; Май 28 ПН: 276; Май 29 ВТ: 264 | 1629
|  | фр.4-8 |  | 356 | Май 16 СР: 306; Май 17 ЧТ: 50 | 356
|  | фр.8-11 |  | 924 | Май 18 ПТ: 396; Май 19 СБ: 264; Май 29 ВТ: 264 | 924
|  | фр.11-16 |  | 1052 | Май 7 ПН: 90; Май 9 СР: 372; Май 10 ЧТ: 40; Май 12 СБ: 56; Май 13 ВС: 56; Май 19 СБ: 252; Май 20 ВС: 186 | 1052
|  | фр.0-11 |  | 0 | [31 empty] | 0
|  | фр.8-20 |  | 0 | [31 empty] | 0
|  | фр.22-32 |  | 0 | [31 empty] | 0
|  | фр.8-16 |  | 0 | [31 empty] | 0
|  | фр.16-31,5 |  | 0 | [31 empty] | 0
| % | Всего | м3 | 3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 372 | 40 | 0 | 56 | 56 | 45 | 402 | 414 | 200 | 408 | 516 | 186 | 144 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 528 | 0 | 0 | 3961
Вывоз скального грунта
Адрес
| 1,2 смены | план | м3 | 5013 | [31 empty] | 2823 | 0
|  | факт (накоп) |  |  | Май 12 СБ: 84; Май 15 ВТ: 180; Май 16 СР: 132; Май 19 СБ: 40; Май 20 ВС: 182; Май 21 ПН: 254; Май 22 ВТ: 144; Май 23 СР: 426; Май 24 ЧТ: 358; Май 25 ПТ: 284; Май 26 СБ: 324; Май 27 ВС: 391; Май 28 ПН: 24
| % | Остаток | м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 180 | 132 | 0 | 0 | 40 | 182 | 254 | 144 | 426 | 358 | 284 | 324 | 391 | 24 | 0 | 0 | 0
Вывоз скального грунта на МДУ
Адрес
| 1,2 смены | план | м3 | 2548 | [31 empty] | 358 | 0
|  | факт (накоп) |  |  | Май 22 ВТ: 98; Май 23 СР: 100; Май 27 ВС: 100; Май 28 ПН: 30; Май 29 ВТ: 30
| % | Остаток | м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0

## Техника (hidden)
Тяжелая техника
№ | Наименование | Марка | Гос.№ | Примечание
Бульдозеры
1 |  | Liebherr 734 | 5543ро
2 |  | Liebherr 734 | 5544ро
3 |  | Liebherr 734 | 5545ро
4 |  | Liebherr 734 | 5546ро
5 |  | СAT D9R | 2163рк
6 |  | D-275 | 9178
7 |  | D-65 | 1812ра
8 |  | D-65 | 1813ра
9 |  | D-65 | 4465
Komatsu D355
10 |  | D-65 | 4467ра
11 | Экскаваторы
12 |  | СAT 336 | 2161рк
13 |  | СAT 323 | 5535
14 |  | TEREX 300 | 1713ро
15 |  | TEREX 220 | 8816ро
16 | Катки
17 | Bomag | BW-226 | 5812
18 | Bomag | BW-226 | 5813
19 | Bomag | BW-120 | 601
20 | Bomag | BW-190 | 602
21 |  | DM-58 | 1811
22 |  | RV-21DT | 1238ро
23 | Погрузчики
24 |  | ДЗ-98 | 1694
25 |  | ДЗ-98 | 7501
26 |  | L-534 | 5815ра
27 |  | L-534 | 5816ра
28 |  | L-534 | 2185
29 |  | L-534 | 2188
30 | Наемные
31 | каток | XCMG |  | ООО "Арктик-ПРО"
32 |  | DOOSAN DX340LCA |  | ООО "Арктик-ПРО"
| бульдозер | D-355 |  | Стройэнергоцентр