## нсп (hidden)
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 09.06.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 89866 |  |  |  | 70.73% |  |  |  | 1296 |  |  |  |  | 37187
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 1980 |  |  |  | 5.952% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 31285
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70372.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 3298 |  |  |  | 8.037% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 37739
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 49981 |  |  |  | 59.35% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 34240
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 10.06.2026 (hidden)
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 10.06.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 91859 |  |  |  | 72.3% |  |  |  | 1993 |  |  |  |  | 35194
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 1980 |  |  |  | 5.952% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 31285
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70372.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 3298 |  |  |  | 8.037% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 37739
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 49981 |  |  |  | 59.35% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 34240
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 11.06.2026 (hidden)
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 11.06.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 92285 |  |  |  | 72.64% |  |  |  | 426 |  |  |  |  | 34768
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 2890 |  |  |  | 8.688% |  |  |  | 910 |  |  |  |  | 30375
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70372.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 3298 |  |  |  | 8.037% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 37739
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 49981 |  |  |  | 59.35% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 34240
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 12.06.2026 (hidden)
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 12.06.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 93545 |  |  |  | 73.63% |  |  |  | 1260 |  |  |  |  | 33508
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 3270 |  |  |  | 9.83% |  |  |  | 380 |  |  |  |  | 29995
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70372.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 3298 |  |  |  | 8.037% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 37739
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 49981 |  |  |  | 59.35% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 34240
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 13.06.2026 (hidden)
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 13.06.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 94953 |  |  |  | 74.73% |  |  |  | 1408 |  |  |  |  | 32100
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 3270 |  |  |  | 9.83% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 29995
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70372.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 3298 |  |  |  | 8.037% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 37739
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 49981 |  |  |  | 59.35% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 34240
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 14.06.2026 (hidden)
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 14.06.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 95693 |  |  |  | 75.32% |  |  |  | 740 |  |  |  |  | 31360
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 3270 |  |  |  | 9.83% |  |  |  | 380 |  |  |  |  | 29995
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70372.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 3298 |  |  |  | 8.037% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 37739
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 49981 |  |  |  | 59.35% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 34240
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 15.06.2026 (hidden)
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 15.06.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 96453 |  |  |  | 75.92% |  |  |  | 760 |  |  |  |  | 30600
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 4030 |  |  |  | 12.11% |  |  |  | 760 |  |  |  |  | 29235
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70372.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 3298 |  |  |  | 8.037% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 37739
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 49981 |  |  |  | 59.35% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 34240
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 16.06.2026 (hidden)
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 16.06.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 97203 |  |  |  | 76.51% |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 29850
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 4030 |  |  |  | 12.11% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 29235
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70372.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 3298 |  |  |  | 8.037% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 37739
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 49981 |  |  |  | 59.35% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 34240
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 17.06.2026 (hidden)
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 17.06.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 97203 |  |  |  | 76.51% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 29850
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 4030 |  |  |  | 12.11% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 29235
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70372.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 5234.8 |  |  |  | 12.76% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 35802.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 49981 |  |  |  | 59.35% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 34240
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 18.06.2026 (hidden)
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 19.06.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 97203 |  |  |  | 76.51% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 29850
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 4030 |  |  |  | 12.11% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 29235
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70372.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 5234.8 |  |  |  | 12.76% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 35802.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 49981 |  |  |  | 59.35% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 34240
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 19.06.2026 (hidden)
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 19.06.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 97203 |  |  |  | 76.51% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 29850
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 4030 |  |  |  | 12.11% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 29235
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70372.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 5234.8 |  |  |  | 12.76% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 35802.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 50431 |  |  |  | 59.88% |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 33790
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 20.06.2026 (hidden)
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 22.06.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 97577 |  |  |  | 76.8% | [8 empty] | 29476
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 3270 |  |  |  | 9.83% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 29995
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70372.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 6881.8 |  |  |  | 16.77% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 34155.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 50431 |  |  |  | 59.88% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 33790
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 21.06.2026 (hidden)
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 22.06.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 98289 |  |  |  | 77.36% |  |  |  | 712 |  |  |  |  | 28764
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 4160 |  |  |  | 12.51% |  |  |  | 890 |  |  |  |  | 29105
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70372.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 7493.8 |  |  |  | 18.26% |  |  |  | 612 |  |  |  |  | 33543.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 50431 |  |  |  | 59.88% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 33790
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 22.06.2026 (hidden)
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 23.06.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 98549 |  |  |  | 77.57% |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 28504
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 4670 |  |  |  | 14.04% |  |  |  | 510 |  |  |  |  | 28595
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70372.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 8343.8 |  |  |  | 20.33% |  |  |  | 850 |  |  |  |  | 32693.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 50431 |  |  |  | 59.88% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 33790
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 23.06.2026 (hidden)
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 24.06.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 98889 |  |  |  | 77.83% |  |  |  | 340 |  |  |  |  | 28164
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 5280 |  |  |  | 15.87% |  |  |  | 610 |  |  |  |  | 27985
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70372.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 9993.8 |  |  |  | 24.35% |  |  |  | 1650 |  |  |  |  | 31043.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 50431 |  |  |  | 59.88% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 33790
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 24.06.2026 (hidden)
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 24.06.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 99539 |  |  |  | 78.34% |  |  |  | 650 |  |  |  |  | 27514
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 5280 |  |  |  | 15.87% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 27985
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70372.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 9993.8 |  |  |  | 24.35% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 31043.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 50431 |  |  |  | 59.88% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 33790
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 25.06.2026 (hidden)
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 25.06.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 100089 |  |  |  | 78.78% |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 26964
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 5919 |  |  |  | 17.79% |  |  |  | 639 |  |  |  |  | 27346
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70372.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 12331.8 |  |  |  | 30.05% |  |  |  | 2338 |  |  |  |  | 28705.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 50431 |  |  |  | 59.88% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 33790
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 26.06.2026 (hidden)
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 26.06.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 100659 |  |  |  | 79.23% |  |  |  | 570 |  |  |  |  | 26394
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 5919 |  |  |  | 17.79% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 27346
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70372.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 12331.8 |  |  |  | 30.05% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 28705.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 50431 |  |  |  | 59.88% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 33790
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 27.06.2026 (hidden)
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 27.06.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 101139 |  |  |  | 79.6% |  |  |  | 480 |  |  |  |  | 25914
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 5919 |  |  |  | 17.79% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 27346
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70372.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 12331.8 |  |  |  | 30.05% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 28705.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 50431 |  |  |  | 59.88% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 33790
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 28.06.2026 (hidden)
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 28.06.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 101659 |  |  |  | 80.01% |  |  |  | 520 |  |  |  |  | 25394
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 6327 |  |  |  | 19.02% |  |  |  | 408 |  |  |  |  | 26938
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70372.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 13144.8 |  |  |  | 32.03% |  |  |  | 813 |  |  |  |  | 27892.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 50431 |  |  |  | 59.88% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 33790
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 29.06.2026 (hidden)
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 29.06.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 102079 |  |  |  | 80.34% |  |  |  | 420 |  |  |  |  | 24974
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 6735 |  |  |  | 20.25% |  |  |  | 408 |  |  |  |  | 26530
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70372.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 13957.8 |  |  |  | 34.01% |  |  |  | 813 |  |  |  |  | 27079.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 50431 |  |  |  | 59.88% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 33790
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 30.07.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 30.07.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 115770 |  |  |  | 91.12% |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 11283
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 17448 |  |  |  | 52.45% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15817
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 2006 |  |  |  | 2.851% |  |  |  | 918 |  |  |  |  | 68366.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 33514.8 |  |  |  | 81.67% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7522.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 4500 |  |  |  | 10.97% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36537
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 64334 |  |  |  | 76.39% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 19887
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 31.07.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 31.07.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 115980 |  |  |  | 91.28% |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 11073
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 17448 |  |  |  | 52.45% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15817
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 2006 |  |  |  | 2.851% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 68366.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 33514.8 |  |  |  | 81.67% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7522.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 4500 |  |  |  | 10.97% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36537
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 64334 |  |  |  | 76.39% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 19887
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 01.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 01.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 116210 |  |  |  | 91.47% |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 10843
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 17448 |  |  |  | 52.45% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15817
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 2006 |  |  |  | 2.851% |  |  |  | 972 |  |  |  |  | 68366.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 33514.8 |  |  |  | 81.67% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7522.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 4500 |  |  |  | 10.97% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36537
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 64334 |  |  |  | 76.39% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 19887
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 02.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 02.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 116430 |  |  |  | 91.64% |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 10623
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 17448 |  |  |  | 52.45% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15817
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 2006 |  |  |  | 2.851% |  |  |  | 1080 |  |  |  |  | 68366.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 33514.8 |  |  |  | 81.67% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7522.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 4500 |  |  |  | 10.97% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36537
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 64584 |  |  |  | 76.68% |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 19637
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 03.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 03.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 116660 |  |  |  | 91.82% |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 10393
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 18298 |  |  |  | 55.01% |  |  |  | 850 |  |  |  |  | 14967
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 3302 |  |  |  | 4.692% |  |  |  | 1296 |  |  |  |  | 67070.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 33924.8 |  |  |  | 82.67% |  |  |  | 410 |  |  |  |  | 7112.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 4500 |  |  |  | 10.97% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36537
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 65204 |  |  |  | 77.42% |  |  |  | 620 |  |  |  |  | 19017
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 04.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 04.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 116870 |  |  |  | 91.99% |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 10183
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 18298 |  |  |  | 55.01% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14967
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 4310 |  |  |  | 6.125% |  |  |  | 1008 |  |  |  |  | 66062.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 33924.8 |  |  |  | 82.67% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7112.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 4500 |  |  |  | 10.97% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36537
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 65204 |  |  |  | 77.42% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 19017
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 05.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 05.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 117090 |  |  |  | 92.16% |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 9963
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 18298 |  |  |  | 55.01% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14967
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 4310 |  |  |  | 6.125% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 66062.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 33924.8 |  |  |  | 82.67% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7112.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 4500 |  |  |  | 10.97% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36537
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 65204 |  |  |  | 77.42% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 19017
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 06.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 06.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 117320 |  |  |  | 92.34% |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 9733
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 18298 |  |  |  | 55.01% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14967
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 6044 |  |  |  | 8.589% |  |  |  | 1734 |  |  |  |  | 64328.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 33924.8 |  |  |  | 82.67% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7112.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 4500 |  |  |  | 10.97% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36537
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 65444 |  |  |  | 77.71% |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 18777
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 07.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 07.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 117530 |  |  |  | 92.5% |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 9523
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 18298 |  |  |  | 55.01% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14967
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 7676 |  |  |  | 10.91% |  |  |  | 1632 |  |  |  |  | 62696.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 33924.8 |  |  |  | 82.67% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7112.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 4500 |  |  |  | 10.97% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36537
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 65694 |  |  |  | 78% |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 18527
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 08.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 08.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 117750 |  |  |  | 92.68% |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 9303
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 18298 |  |  |  | 55.01% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14967
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 7676 |  |  |  | 10.91% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 62696.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 33924.8 |  |  |  | 82.67% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7112.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 4500 |  |  |  | 10.97% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36537
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 65954 |  |  |  | 78.31% |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 18267
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 09.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 09.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 117980 |  |  |  | 92.86% |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 9073
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 18298 |  |  |  | 55.01% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14967
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 7676 |  |  |  | 10.91% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 62696.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 33924.8 |  |  |  | 82.67% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7112.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 4500 |  |  |  | 10.97% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36537
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 66214 |  |  |  | 78.62% |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 18007
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 10.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 10.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 118220 |  |  |  | 93.05% |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 8833
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 18706 |  |  |  | 56.23% |  |  |  | 408 |  |  |  |  | 14559
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 8432 |  |  |  | 11.98% |  |  |  | 756 |  |  |  |  | 61940.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 33924.8 |  |  |  | 82.67% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7112.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 4500 |  |  |  | 10.97% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36537
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 66214 |  |  |  | 78.62% |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 18007
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 11.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 11.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 118470 |  |  |  | 93.24% |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 8583
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 20106 |  |  |  | 60.44% |  |  |  | 1400 |  |  |  |  | 13159
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 9188 |  |  |  | 13.06% |  |  |  | 756 |  |  |  |  | 61184.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 33924.8 |  |  |  | 82.67% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7112.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 4500 |  |  |  | 10.97% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36537
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 68674 |  |  |  | 81.54% |  |  |  | 2460 |  |  |  |  | 15547
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 12.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 12.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 118730 |  |  |  | 93.45% |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 8323
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 20820 |  |  |  | 62.59% |  |  |  | 714 |  |  |  |  | 12445
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 12180 |  |  |  | 17.31% |  |  |  | 2992 |  |  |  |  | 58192.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 35424.8 |  |  |  | 86.32% |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 5612.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 4500 |  |  |  | 10.97% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36537
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 68674 |  |  |  | 81.54% |  |  |  | 2460 |  |  |  |  | 15547
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 13.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 13.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 118970 |  |  |  | 93.64% |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 8083
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 21137.79 |  |  |  | 63.54% |  |  |  | 317.79 |  |  |  |  | 12127.21
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 12180 |  |  |  | 17.31% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 58192.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70570.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 35424.8 |  |  |  | 86.32% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5612.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 4500 |  |  |  | 10.97% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36537
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 68674 |  |  |  | 81.54% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15547
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 15.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 15.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 119240 |  |  |  | 93.85% |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 7813
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 21545.79 |  |  |  | 64.77% |  |  |  | 408 |  |  |  |  | 11719.21
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 12180 |  |  |  | 17.31% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 58192.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 1505 |  |  |  | 2.133% |  |  |  | 1505 |  |  |  |  | 69065.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 35832.8 |  |  |  | 87.32% |  |  |  | 408 |  |  |  |  | 5204.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 13212 |  |  |  | 32.2% |  |  |  | 8712 |  |  |  |  | 27825
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 | [8 empty] | 0% | [8 empty] | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 68674 |  |  |  | 81.54% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15547
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 16.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 16.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 119520 |  |  |  | 94.07% |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 7533
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 21545.79 |  |  |  | 64.77% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11719.21
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 12180 |  |  |  | 17.31% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 58192.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 3150 |  |  |  | 4.464% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 67420.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 35832.8 |  |  |  | 87.32% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5204.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 13212 |  |  |  | 32.2% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 27825
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 | [8 empty] | 0% | [8 empty] | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 68914 |  |  |  | 81.83% |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 15307
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 17.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 17.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 119800 |  |  |  | 94.29% |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 7253
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 21774.79 |  |  |  | 65.46% |  |  |  | 229 |  |  |  |  | 11490.21
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 12180 |  |  |  | 17.31% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 58192.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 5100 |  |  |  | 7.227% |  |  |  | 1950 |  |  |  |  | 65470.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 35832.8 |  |  |  | 87.32% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5204.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 13974 |  |  |  | 34.05% |  |  |  | 762 |  |  |  |  | 27063
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 | [8 empty] | 0% | [8 empty] | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76657
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 69734 |  |  |  | 82.8% |  |  |  | 820 |  |  |  |  | 14487
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 18.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 18.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 120050 |  |  |  | 94.49% |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 7003
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 22004.79 |  |  |  | 66.15% |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 11260.21
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 12180 |  |  |  | 17.31% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 58192.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 7532 |  |  |  | 10.67% |  |  |  | 2432 |  |  |  |  | 63038.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 35832.8 |  |  |  | 87.32% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5204.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 14906 |  |  |  | 36.32% |  |  |  | 932 |  |  |  |  | 26131
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 | [8 empty] | 0% | [8 empty] | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 947 |  |  |  | 1.235% |  |  |  | 947 |  |  |  |  | 75710
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 69734 |  |  |  | 82.8% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14487
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 19.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 19.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 120320 |  |  |  | 94.7% |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 6733
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 22124.79 |  |  |  | 66.51% |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 11140.21
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 12180 |  |  |  | 17.31% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 58192.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 11400 |  |  |  | 16.15% |  |  |  | 3868 |  |  |  |  | 59170.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 35832.8 |  |  |  | 87.32% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5204.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 15542 |  |  |  | 37.87% |  |  |  | 636 |  |  |  |  | 25495
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 | [8 empty] | 0% | [8 empty] | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 2162 |  |  |  | 2.82% |  |  |  | 1215 |  |  |  |  | 74495
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 69734 |  |  |  | 82.8% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14487
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 20.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 20.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 120580 |  |  |  | 94.91% |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 6473
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 22244.79 |  |  |  | 66.87% |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 11020.21
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 12926 |  |  |  | 18.37% |  |  |  | 746 |  |  |  |  | 57446.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 12236 |  |  |  | 17.34% |  |  |  | 836 |  |  |  |  | 58334.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 35832.8 |  |  |  | 87.32% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5204.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 15753 |  |  |  | 38.39% |  |  |  | 211 |  |  |  |  | 25284
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 | [8 empty] | 0% | [8 empty] | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 4646 |  |  |  | 6.061% |  |  |  | 2484 |  |  |  |  | 72011
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 69734 |  |  |  | 82.8% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14487
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 21.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 21.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 120820 |  |  |  | 95.09% |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 6233
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 22484.79 |  |  |  | 67.59% |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 10780.21
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 14046 |  |  |  | 19.96% |  |  |  | 1120 |  |  |  |  | 56326.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 12236 |  |  |  | 17.34% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 58334.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 35832.8 |  |  |  | 87.32% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5204.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 16389 |  |  |  | 39.94% |  |  |  | 636 |  |  |  |  | 24648
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 | [8 empty] | 0% | [8 empty] | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% |  |  |  | 1457 |  |  |  |  | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 69974 |  |  |  | 83.08% |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 14247
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 22.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 22.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 121070 |  |  |  | 95.29% |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 5983
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 22484.79 |  |  |  | 67.59% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10780.21
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 15332 |  |  |  | 21.79% |  |  |  | 1286 |  |  |  |  | 55040.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 12236 |  |  |  | 17.34% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 58334.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 35832.8 |  |  |  | 87.32% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5204.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 16389 |  |  |  | 39.94% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 24648
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 | [8 empty] | 0% | [8 empty] | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 69974 |  |  |  | 83.08% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14247
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 23.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 23.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 121310 |  |  |  | 95.48% |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 5743
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 22634.79 |  |  |  | 68.04% |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 10630.21
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 15978 |  |  |  | 22.7% |  |  |  | 646 |  |  |  |  | 54394.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 12236 |  |  |  | 17.34% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 58334.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 35888.8 |  |  |  | 87.45% |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 5148.2
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 16389 |  |  |  | 39.94% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 24648
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 | [8 empty] | 0% | [8 empty] | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 69974 |  |  |  | 83.08% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14247
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 24.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 24.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 121570 |  |  |  | 95.68% |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 5483
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 22634.79 |  |  |  | 68.04% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10630.21
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 17553 |  |  |  | 24.94% |  |  |  | 1575 |  |  |  |  | 52819.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 12236 |  |  |  | 17.34% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 58334.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 35888.8 |  |  |  | 87.45% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5148.2
1029.64
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 16389 |  |  |  | 39.94% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 24648
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 | [8 empty] | 0% | [8 empty] | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 69974 |  |  |  | 83.08% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14247
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 25.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 25.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 121840 |  |  |  | 95.9% |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 5213
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 22634.79 |  |  |  | 68.04% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10630.21
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 19428 |  |  |  | 27.61% |  |  |  | 1872 |  |  |  |  | 50944.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 12236 |  |  |  | 17.34% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 58334.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 35888.8 |  |  |  | 87.45% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5148.2
1029.64
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 16389 |  |  |  | 39.94% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 24648
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 | [8 empty] | 0% | [8 empty] | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 69974 |  |  |  | 83.08% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14247
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 26.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 26.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 122080 |  |  |  | 96.09% |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 4973
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 22761.79 |  |  |  | 68.43% |  |  |  | 127 |  |  |  |  | 10503.21
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 19428 |  |  |  | 27.61% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50944.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 12236 |  |  |  | 17.34% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 58334.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 35888.8 |  |  |  | 87.45% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5148.2
1029.64
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 16791 |  |  |  | 40.92% |  |  |  | 402 |  |  |  |  | 24246
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 | [8 empty] | 0% | [8 empty] | 41037
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 69974 |  |  |  | 83.08% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14247
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 27.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 27.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 122330 |  |  |  | 96.28% |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 4723
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 22761.79 |  |  |  | 68.43% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10503.21
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 19428 |  |  |  | 27.61% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50944.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 14927 |  |  |  | 21.15% |  |  |  | 2691 |  |  |  |  | 55643.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 35888.8 |  |  |  | 87.45% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5148.2
1029.64
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 16791 |  |  |  | 40.92% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 24246
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 1085 |  |  |  | 2.644% |  |  |  | 1085 |  |  |  |  | 39952
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 69974 |  |  |  | 83.08% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14247
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 28.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 28.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 123190 |  |  |  | 96.96% |  |  |  | 860 |  |  |  |  | 3863
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 22926.79 |  |  |  | 68.92% |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 10338.21
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 19428 |  |  |  | 27.61% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50944.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 17356 |  |  |  | 24.59% |  |  |  | 2429 |  |  |  |  | 53214.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 35888.8 |  |  |  | 87.45% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5148.2
1029.64
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 16843 |  |  |  | 41.04% |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 24194
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 2605 |  |  |  | 6.348% |  |  |  | 1520 |  |  |  |  | 38432
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 69974 |  |  |  | 83.08% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14247
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 29.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 29.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 123440 |  |  |  | 97.16% |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 3613
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 23040.79 |  |  |  | 69.26% |  |  |  | 114 |  |  |  |  | 10224.21
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 20879 |  |  |  | 29.67% |  |  |  | 1451 |  |  |  |  | 49493.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 17356 |  |  |  | 24.59% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 53214.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 35888.8 |  |  |  | 87.45% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5148.2
1029.64
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 16879 |  |  |  | 41.13% |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 24158
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 6290 |  |  |  | 15.33% |  |  |  | 5205 |  |  |  |  | 34747
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 69974 |  |  |  | 83.08% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14247
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 30.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 29.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 123700 |  |  |  | 97.36% |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 3353
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 23040.79 |  |  |  | 69.26% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10224.21
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 20879 |  |  |  | 29.67% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 49493.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 19211 |  |  |  | 27.22% |  |  |  | 1855 |  |  |  |  | 51359.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 35888.8 |  |  |  | 87.45% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5148.2
1029.64
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 16879 |  |  |  | 41.13% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 24158
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 7282 |  |  |  | 17.74% |  |  |  | 992 |  |  |  |  | 33755
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 69974 |  |  |  | 83.08% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14247
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 31.08.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 31.08.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 123862 |  |  |  | 97.49% |  |  |  | 162 |  |  |  |  | 3191
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 23193.79 |  |  |  | 69.72% |  |  |  | 153 |  |  |  |  | 10071.21
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 20879 |  |  |  | 29.67% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 49493.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 20663 |  |  |  | 29.28% |  |  |  | 1452.5 |  |  |  |  | 49907.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 35888.8 |  |  |  | 87.45% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5148.2
1029.64
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 16879 |  |  |  | 41.13% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 24158
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 7282 |  |  |  | 17.74% |  |  |  | 992 |  |  |  |  | 33755
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 69974 |  |  |  | 83.08% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14247
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 01.09.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 01.09.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 124150 |  |  |  | 97.72% |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 2903
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 23347.79 |  |  |  | 70.19% |  |  |  | 154 |  |  |  |  | 9917.21
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 20879 |  |  |  | 29.67% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 49493.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 20663 |  |  |  | 29.28% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 49907.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 35888.8 |  |  |  | 87.45% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5148.2
1029.64
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 16879 |  |  |  | 41.13% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 24158
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 7282 |  |  |  | 17.74% |  |  |  | 992 |  |  |  |  | 33755
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 69974 |  |  |  | 83.08% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14247
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 02.09.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 02.09.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 124150 |  |  |  | 97.72% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2903
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 23629.79 |  |  |  | 71.03% |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 9635.21
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 20879 |  |  |  | 29.67% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 49493.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 20663 |  |  |  | 29.28% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 49907.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 35888.8 |  |  |  | 87.45% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5148.2
1029.64
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 16879 |  |  |  | 41.13% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 24158
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 7282 |  |  |  | 17.74% |  |  |  | 992 |  |  |  |  | 33755
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 69974 |  |  |  | 83.08% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14247
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 03.09.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 03.09.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 124150 |  |  |  | 97.72% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2903
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 24505.79 |  |  |  | 73.67% |  |  |  | 876 |  |  |  |  | 8759.21
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 20879 |  |  |  | 29.67% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 49493.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 20663 |  |  |  | 29.28% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 49907.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 35888.8 |  |  |  | 87.45% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5148.2
1029.64
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 16879 |  |  |  | 41.13% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 24158
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 7282 |  |  |  | 17.74% |  |  |  | 992 |  |  |  |  | 33755
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 69974 |  |  |  | 83.08% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14247
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 04.09.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 04.09.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 124150 |  |  |  | 97.72% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2903
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 24769.79 |  |  |  | 74.46% |  |  |  | 264 |  |  |  |  | 8495.21
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 20879 |  |  |  | 29.67% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 49493.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 20663 |  |  |  | 29.28% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 49907.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 35888.8 |  |  |  | 87.45% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5148.2
1029.64
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 16879 |  |  |  | 41.13% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 24158
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 7282 |  |  |  | 17.74% |  |  |  | 992 |  |  |  |  | 33755
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 69974 |  |  |  | 83.08% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14247
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 05.09.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 05.09.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 124150 |  |  |  | 97.72% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2903
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 24985.79 |  |  |  | 75.11% |  |  |  | 216 |  |  |  |  | 8279.21
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 20879 |  |  |  | 29.67% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 49493.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 20663 |  |  |  | 29.28% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 49907.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 35888.8 |  |  |  | 87.45% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5148.2
1029.64
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 16879 |  |  |  | 41.13% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 24158
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 7282 |  |  |  | 17.74% |  |  |  | 992 |  |  |  |  | 33755
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 69974 |  |  |  | 83.08% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14247
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 06.09.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 06.09.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 124150 |  |  |  | 97.72% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2903
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 33265 |  |  |  |  | 25177.79 |  |  |  | 75.69% |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 8087.21
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 20879 |  |  |  | 29.67% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 49493.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 20663 |  |  |  | 29.28% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 49907.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 35888.8 |  |  |  | 87.45% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5148.2
1029.64
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 16879 |  |  |  | 41.13% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 24158
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м2 |  |  | 41037 |  |  |  |  | 7282 |  |  |  | 17.74% |  |  |  | 992 |  |  |  |  | 33755
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 69974 |  |  |  | 83.08% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14247
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 07.09.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 07.09.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост | [14 empty] | 15.08 |  |  |  | 17.08 |  | 18.08 |  | 19.08 |  | 20.08 |  | 21.08 |  | 26.08 | 28.08 | 29.08 | 31.08 |  | 01.09 |  |  |  |  | 03.09 |  | 04.09 |  | 05.09 |  | 06.09 |  | 07.09
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки | [5 empty] | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 126432 |  |  |  | 99.51% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 621
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 20482 |  |  |  |  | 19148.78 |  |  |  | 93.49% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1333.22
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 12783 |  |  |  |  | 5984.395 |  |  |  | 46.82% |  |  |  | 144 | [5 empty] | 6798.605
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 20879 |  |  |  | 29.67% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 49493.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 20663 |  |  |  | 29.28% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 49907.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 5994.78 |  |  |  |  | 5650 |  |  |  | 94.25% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 344.78
68.956
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 2250.6 |  |  |  | 57.76% |  |  |  | 36 | [5 empty] | 1646
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 347 |  |  |  | 8.905% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3549.6
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 69974 |  |  |  | 83.08% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 14247
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1796

## 08.09.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 08.09.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 55 | 56 | 57 |  | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост | [14 empty] | 15.08 |  |  |  | 17.08 |  | 18.08 |  | 19.08 |  | 20.08 |  | 21.08 |  | 26.08 | 28.08 | 29.08 | 31.08 |  | 01.09 |  |  |  |  | 03.09 |  | 04.09 |  | 05.09 |  | 06.09 |  | 07.09 |  | 08.09
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 55 | 56 | 57 |  | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки | [5 empty] | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 126432 |  |  |  | 99.51% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 621
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 20482 |  |  |  |  | 19148.78 |  |  |  | 93.49% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1333.22
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 12783 |  |  |  |  | 6118.395 |  |  |  | 47.86% |  |  |  | 134 | [5 empty] | 6664.605
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 20879 |  |  |  | 29.67% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 49493.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 20663 |  |  |  | 29.28% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 49907.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 5994.78 |  |  |  |  | 5650 |  |  |  | 94.25% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 344.78
68.956
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 2284.6 |  |  |  | 58.63% |  |  |  | 34 | [5 empty] | 1612
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 347 |  |  |  | 8.905% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3549.6
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 70574 |  |  |  | 83.8% |  |  |  | 600 | [5 empty] | 13647
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1796

## 09.09.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 09.09.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 55 | 56 | 57 |  | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост | [14 empty] | 15.08 |  |  |  | 17.08 |  | 18.08 |  | 19.08 |  | 20.08 |  | 21.08 |  | 26.08 | 28.08 | 29.08 | 31.08 |  |  | 01.09 |  |  |  |  | 03.09 |  | 04.09 |  | 05.09 |  | 06.09 |  | 07.09 |  | 08.09
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 55 | 56 | 57 |  | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки | [5 empty] | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 126432 |  |  |  | 99.51% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 621
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 20482 |  |  |  |  | 19148.78 |  |  |  | 93.49% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1333.22 | [15 empty] | Простой в связи с погодными условиями, осуществляется перевозка материала
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 12783 |  |  |  |  | 6118.395 |  |  |  | 47.86% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6664.605
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 20879 |  |  |  | 29.67% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 49493.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 20663 |  |  |  | 29.28% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 49907.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 5994.78 |  |  |  |  | 5650 |  |  |  | 94.25% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 344.78
68.956
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 2284.6 |  |  |  | 58.63% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1612
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 347 |  |  |  | 8.905% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3549.6
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 70574 |  |  |  | 83.8% |  |  |  | 600 | [5 empty] | 13647
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1796

## 10.09.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 10.09.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 55 | 56 | 57 |  | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост | [14 empty] | 15.08 |  |  |  | 17.08 |  | 18.08 |  | 19.08 |  | 20.08 |  | 21.08 |  | 26.08 | 28.08 | 29.08 | 31.08 |  |  | 01.09 |  |  |  |  | 03.09 |  | 04.09 |  | 05.09 |  | 06.09 |  | 07.09 |  | 08.09
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 55 | 56 | 57 |  | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки | [5 empty] | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 126432 |  |  |  | 99.51% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 621
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 20482 |  |  |  |  | 19148.78 |  |  |  | 93.49% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1333.22 | [15 empty] | Простой в связи с погодными условиями, осуществляется перевозка материала
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 12783 |  |  |  |  | 6118.395 |  |  |  | 47.86% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6664.605
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 20879 |  |  |  | 29.67% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 49493.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 20663 |  |  |  | 29.28% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 49907.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 5994.78 |  |  |  |  | 5650 |  |  |  | 94.25% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 344.78
68.956
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 2284.6 |  |  |  | 58.63% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1612
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 347 |  |  |  | 8.905% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3549.6
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 70574 |  |  |  | 83.8% |  |  |  | 600 | [5 empty] | 13647
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1796

## 11.09.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 11.09.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 55 | 56 | 57 |  | 58 |  | 59 | 60 |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост | [14 empty] | 15.08 |  |  |  | 17.08 |  | 18.08 |  | 19.08 |  | 20.08 |  | 21.08 |  | 26.08 | 28.08 | 29.08 | 31.08 |  | 01.09 |  |  |  |  | 03.09 |  | 04.09 |  | 05.09 |  | 06.09 |  | 07.09 |  | 08.09 |  |  |  |  | 11.09
право
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 55 | 56 | 57 |  | 58 |  | 59 | 60 |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки | [5 empty] | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 126432 |  |  |  | 99.51% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 621
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 20482 |  |  |  |  | 19148.78 |  |  |  | 93.49% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1333.22
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 12783 |  |  |  |  | 6388.395 |  |  |  | 49.98% |  |  |  | 270 | [5 empty] | 6394.605
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 20879 |  |  |  | 29.67% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 49493.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 20663 |  |  |  | 29.28% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 49907.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 5994.78 |  |  |  |  | 5650 |  |  |  | 94.25% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 344.78
68.956
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 2284.6 |  |  |  | 58.63% |  |  |  | 30 | [5 empty] | 1612
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 347 |  |  |  | 8.905% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3549.6
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 70574 |  |  |  | 83.8% |  |  |  | 600 | [5 empty] | 13647
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1796

## 12.09.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 12.09.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 55 | 56 | 57 |  | 58 |  | 59 | 60 |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост | [27 empty] | 01.09 |  |  |  |  | 03.09 |  | 04.09 |  | 05.09 |  | 06.09 |  | 07.09 |  | 08.09 |  |  |  |  | 11.09 |  | 12.09
право | [36 empty] | 2026-09-12
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 55 | 56 | 57 |  | 58 |  | 59 | 60 |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 127053 |  |  |  | 100% |  |  |  | 621 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 20482 |  |  |  |  | 19148.78 |  |  |  | 93.49% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1333.22
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 12783 |  |  |  |  | 6474.395 |  |  |  | 50.65% |  |  |  | 86 |  |  |  |  | 6308.605
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 23072 |  |  |  | 32.79% |  |  |  | 2193 |  |  |  |  | 47300.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 20663 |  |  |  | 29.28% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 49907.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 5994.78 |  |  |  |  | 5650 |  |  |  | 94.25% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 344.78
68.956
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 2294.6 |  |  |  | 58.89% |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 1602
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 347 |  |  |  | 8.905% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3549.6
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 70574 |  |  |  | 83.8% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 13647
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1796

## 13.09.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 13.09.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 55 | 56 | 57 |  | 58 |  | 59 | 60 |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост | [27 empty] | 01.09 |  |  |  |  | 03.09 |  | 04.09 |  | 05.09 |  | 06.09 |  | 07.09 |  | 08.09 |  |  |  |  | 11.09 |  | 12.09 | 13.09
право | [36 empty] | 2026-09-12
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 55 | 56 | 57 |  | 58 |  | 59 | 60 |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 127053 |  |  |  | 100% | [8 empty] | 0
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 20482 |  |  |  |  | 19148.78 |  |  |  | 93.49% | [8 empty] | 1333.22
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 12783 |  |  |  |  | 6624.395 |  |  |  | 51.82% |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 6158.605
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 23072 |  |  |  | 32.79% | [8 empty] | 47300.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 20663 |  |  |  | 29.28% | [8 empty] | 49907.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 5994.78 |  |  |  |  | 5650 |  |  |  | 94.25% | [8 empty] | 344.78
68.956
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 2294.6 |  |  |  | 58.89% |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 1602
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 347 |  |  |  | 8.905% | [8 empty] | 3549.6
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% | [8 empty] | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 70574 |  |  |  | 83.8% | [8 empty] | 13647
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1796

## 14.09.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 14.09.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 55 | 56 | 57 |  | 58 |  | 59 | 60 |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост | [12 empty] | 2026-09-14 | [8 empty] | 2026-09-15 | [10 empty] | 03.09 |  | 04.09 |  | 05.09 |  | 06.09 |  | 07.09 |  | 08.09 |  |  |  |  | 11.09 |  | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09
право | [36 empty] | 2026-09-12
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 55 | 56 | 57 |  | 58 |  | 59 | 60 |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 127053 |  |  |  | 100% | [8 empty] | 0
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 20482 |  |  |  |  | 19148.78 |  |  |  | 93.49% | [8 empty] | 1333.22
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 12783 |  |  |  |  | 6624.395 |  |  |  | 51.82% |  |  |  | 313 |  |  |  |  | 6158.605
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 25952 |  |  |  | 36.88% |  |  |  | 2880 |  |  |  |  | 44420.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 20663 |  |  |  | 29.28% | [8 empty] | 49907.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 5994.78 |  |  |  |  | 5650 |  |  |  | 94.25% | [8 empty] | 344.78
68.956
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 2329.6 |  |  |  | 59.79% |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 1567
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 347 |  |  |  | 8.905% | [8 empty] | 3549.6
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% | [8 empty] | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 70574 |  |  |  | 83.8% | [8 empty] | 13647
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1796

## 15.09.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 15.09.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 55 | 56 | 57 |  | 58 |  | 59 | 60 |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост | [12 empty] | 2026-09-14 | [8 empty] | 2026-09-15 | [10 empty] | 03.09 |  | 04.09 |  | 05.09 |  | 06.09 |  | 07.09 |  | 08.09 |  |  |  |  | 11.09 |  | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09
право | [36 empty] | 2026-09-12
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 55 | 56 | 57 |  | 58 |  | 59 | 60 |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 127053 |  |  |  | 100% | [8 empty] | 0
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 20482 |  |  |  |  | 19148.78 |  |  |  | 93.49% | [8 empty] | 1333.22
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 12783 |  |  |  |  | 6788.395 |  |  |  | 53.1% |  |  |  | 164 |  |  |  |  | 5994.605
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 29282 |  |  |  | 41.61% |  |  |  | 3330 |  |  |  |  | 41090.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 20663 |  |  |  | 29.28% | [8 empty] | 49907.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 5994.78 |  |  |  |  | 5650 |  |  |  | 94.25% | [8 empty] | 344.78
68.956
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 2371.6 |  |  |  | 60.86% |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 1525
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 347 |  |  |  | 8.905% | [8 empty] | 3549.6
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% | [8 empty] | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 70574 |  |  |  | 83.8% | [8 empty] | 13647
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1796

## 16.09.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 16.09.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 55 | 56 | 57 |  | 58 |  | 59 | 60 |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост | [12 empty] | 2026-09-14 | [8 empty] | 2026-09-15 | [10 empty] | 03.09 |  | 04.09 |  | 05.09 |  | 06.09 |  | 07.09 |  | 08.09 |  |  |  |  | 11.09 |  | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 |  | 16.09
право | [36 empty] | 2026-09-12 | [6 empty] | 2026-09-16
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 55 | 56 | 57 |  | 58 |  | 59 | 60 |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 127053 |  |  |  | 100% | [8 empty] | 0
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 20482 |  |  |  |  | 19398.78 |  |  |  | 94.71% |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 1083.22
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 12783 |  |  |  |  | 6998.395 |  |  |  | 54.75% |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 5784.605
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 32648 |  |  |  | 46.39% |  |  |  | 3366 |  |  |  |  | 37724.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 20663 |  |  |  | 29.28% | [8 empty] | 49907.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 5994.78 |  |  |  |  | 5700 |  |  |  | 95.08% |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 294.78
58.956
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 2391.6 |  |  |  | 61.38% |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1505
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 347 |  |  |  | 8.905% | [8 empty] | 3549.6
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% | [8 empty] | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 70574 |  |  |  | 83.8% | [8 empty] | 13647
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1796

## 17.09.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 17.09.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост | [12 empty] | 2026-09-14 | [8 empty] | 2026-09-15 | [23 empty] | 11.09 |  | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 |  | 16.09 | 17.09
право | [36 empty] | 2026-09-12 | [6 empty] | 2026-09-16 | [11 empty] | 2026-09-17
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 127053 |  |  |  | 100% | [8 empty] | 0
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 20482 |  |  |  |  | 19398.78 |  |  |  | 94.71% |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 1083.22
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 12783 |  |  |  |  | 6998.395 |  |  |  | 54.75% |  |  |  | 88 |  |  |  |  | 5784.605
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 36320 |  |  |  | 51.61% |  |  |  | 3672 |  |  |  |  | 34052.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 20663 |  |  |  | 29.28% | [8 empty] | 49907.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 5994.78 |  |  |  |  | 5700 |  |  |  | 95.08% |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 294.78
58.956
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 2391.6 |  |  |  | 61.38% |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 1505
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 347 |  |  |  | 8.905% | [8 empty] | 3549.6
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% | [8 empty] | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 70574 |  |  |  | 83.8% |  |  |  | 12303 |  |  |  |  | 13647
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1796

## 18.09.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 18.09.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |  | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост | [12 empty] | 2026-09-14 | [8 empty] | 2026-09-15 | [9 empty] | 2026-09-18 | [8 empty] | 2026-09-19 | [11 empty] | 16.09 | 17.09 | 18.09
право | [36 empty] | 2026-09-12 | [6 empty] | 2026-09-16 | [11 empty] | 2026-09-17
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |  | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 127053 |  |  |  | 100% | [8 empty] | 0
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 20482 |  |  |  |  | 19982 |  |  |  | 97.56% |  |  |  | 583.22 |  |  |  |  | 500
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 12783 |  |  |  |  | 6998.395 |  |  |  | 54.75% |  |  |  | 168 |  |  |  |  | 5784.605
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 39506 |  |  |  | 56.14% |  |  |  | 3186 |  |  |  |  | 30866.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 20663 |  |  |  | 29.28% | [8 empty] | 49907.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 5994.78 |  |  |  |  | 5812 |  |  |  | 96.95% |  |  |  | 112 |  |  |  |  | 182.78
36.556
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 2391.6 |  |  |  | 61.38% |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 1505
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 347 |  |  |  | 8.905% | [8 empty] | 3549.6
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% | [8 empty] | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 70574 |  |  |  | 83.8% | [8 empty] | 13647
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1796

## 19.09.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 19.09.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |  | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост | [12 empty] | 2026-09-14 | [8 empty] | 2026-09-15 | [9 empty] | 2026-09-18 | [8 empty] | 2026-09-19 | [11 empty] | 16.09 | 17.09 | 18.09
право | [36 empty] | 2026-09-12 | [6 empty] | 2026-09-16 | [11 empty] | 2026-09-17
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |  | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 127053 |  |  |  | 100% | [8 empty] | 0
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 20482 |  |  |  |  | 19982 |  |  |  | 97.56% | [8 empty] | 500
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 12783 |  |  |  |  | 7200.395 |  |  |  | 56.33% |  |  |  | 202 |  |  |  |  | 5582.605
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 41792 |  |  |  | 59.39% |  |  |  | 2286 |  |  |  |  | 28580.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 20663 |  |  |  | 29.28% | [8 empty] | 49907.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 5994.78 |  |  |  |  | 5812 |  |  |  | 96.95% | [8 empty] | 182.78
36.556
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 2441.6 |  |  |  | 62.66% |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 1455
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 347 |  |  |  | 8.905% | [8 empty] | 3549.6
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% | [8 empty] | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 70574 |  |  |  | 83.8% | [8 empty] | 13647
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1796

## 20.09.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 20.09.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |  | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост | [12 empty] | 2026-09-14 | [8 empty] | 2026-09-15 | [9 empty] | 2026-09-18 | [8 empty] | 2026-09-19 | [13 empty] | 18.09 |  | 18.09
право | [36 empty] | 2026-09-12 | [6 empty] | 2026-09-16 | [11 empty] | 2026-09-17 | [10 empty] | 2026-09-20
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |  | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 127053 |  |  |  | 100% | [8 empty] | 0
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 20482 |  |  |  |  | 19982 |  |  |  | 97.56% | [8 empty] | 500
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 12783 |  |  |  |  | 7368.395 |  |  |  | 57.64% |  |  |  | 168 |  |  |  |  | 5414.605
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 44886 |  |  |  | 63.78% |  |  |  | 3094 |  |  |  |  | 25486.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 20663 |  |  |  | 29.28% | [8 empty] | 49907.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 5994.78 |  |  |  |  | 5812 |  |  |  | 96.95% | [8 empty] | 182.78
36.556
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 2483.6 |  |  |  | 63.74% |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 1413
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 347 |  |  |  | 8.905% | [8 empty] | 3549.6
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% | [8 empty] | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 70574 |  |  |  | 83.8% | [8 empty] | 13647
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1796

## 21.09.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 21.09.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |  | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост | [30 empty] | 2026-09-18 | [8 empty] | 2026-09-19 | [13 empty] | 18.09 |  | 18.09 |  |  | 21.09
право | [36 empty] | 21.09. | [17 empty] | 2026-09-17 | [10 empty] | 2026-09-20
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |  | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 127053 |  |  |  | 100% | [8 empty] | 0
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 20482 |  |  |  |  | 20482 |  |  |  | 100% |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 12783 |  |  |  |  | 7368.395 |  |  |  | 57.64% | [8 empty] | 5414.605
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 44886 |  |  |  | 63.78% | [8 empty] | 25486.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 25353 |  |  |  | 35.93% |  |  |  | 4690 |  |  |  |  | 45217.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 5994.78 |  |  |  |  | 5994.78 |  |  |  | 100% | [8 empty] | 0
0
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 2483.6 |  |  |  | 63.74% | [8 empty] | 1413
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 347 |  |  |  | 8.905% | [8 empty] | 3549.6
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% | [8 empty] | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 81221 |  |  |  | 96.44% |  |  |  | 10647 |  |  |  |  | 3000
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1796

## 22.09.2026
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)».
|  |  |  | по состоянию на 22.09.2026 г. | [17 empty] | 7
лево | ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |  | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Прим
откос
обочина
| проезжая часть | [22 empty] | Мост | [12 empty] | 2002-09-22 | [17 empty] | 2026-09-18 | [8 empty] | 2026-09-19 | [13 empty] | 18.09 |  | 18.09 |  |  | 21.09
право | [36 empty] | 21.09. | [17 empty] | 2026-09-17 | [10 empty] | 2026-09-20
обочина
откос
Прим
| ПК + (проектное положение) | +00 | +50 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 |  | +00 | +00 |  | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00 | +00
|  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |  | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[9 empty] | Вид работ | [9 empty] | ед.изм |  |  | по ГК |  |  |  |  | с нарастающим итогом |  |  |  | % выполнения |  |  |  | за сутки |  |  |  |  | остаток
[9 empty] | Устройство земляного полотна | [9 empty] | м3 |  |  | 127053 |  |  |  |  | 127053 |  |  |  | 100% | [8 empty] | 0
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 1 (толщ.20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 20482 |  |  |  |  | 20482 |  |  |  | 100% | [8 empty] | 0
[9 empty] | Устройство слоя основания (щпс 0/63). Слой 2 (толщ.13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 12783 |  |  |  |  | 7368.395 |  |  |  | 57.64% | [8 empty] | 5414.605
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70372.47 |  |  |  |  | 44886 |  |  |  | 63.78% | [8 empty] | 25486.47
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия | [9 empty] | м2 |  |  | 70570.95 |  |  |  |  | 30218 |  |  |  | 42.82% |  |  |  | 4865 |  |  |  |  | 40352.95
[9 empty] | Устройство нижнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство верхнего слоя покрытия(примыкания) | [9 empty] | м2 |  |  | 1211 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1211
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (20 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 5994.78 |  |  |  |  | 5994.78 |  |  |  | 100% | [8 empty] | 0
0
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 2483.6 |  |  |  | 63.74% | [8 empty] | 1413
[9 empty] | Устройство присыпных обочин (13 см) | [9 empty] | м3 |  |  | 3896.6 |  |  |  |  | 347 |  |  |  | 8.905% | [8 empty] | 3549.6
[9 empty] | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав | [9 empty] | м2 |  |  | 76657 |  |  |  |  | 6103 |  |  |  | 7.961% | [8 empty] | 70554
[9 empty] | Планировка откосов земляного полотна | [9 empty] | м2 |  |  | 84221 |  |  |  |  | 81221 |  |  |  | 96.44% | [8 empty] | 3000
[9 empty] | Установка МБО | [9 empty] | м |  |  | 1796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 1796