## Октябрь (hidden)
по состоянию на 31.10.2025 г.
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1152+546 – км 1170+000, Республика Саха (Якутия)». | «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный - Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)»
| Месяц |  |  | ВСЕГО | Октябрь
| дни |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Объем работ месяц
| дни недели |  |  |  | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | факт | план | %
Накопительная сводка по устройству земляного полотна
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 8473 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  |  | Октябрь 15 ПТ: 90; Октябрь 16 СБ: 330; Октябрь 17 ВС: 390; Октябрь 18 ПН: 350; Октябрь 19 ВТ: 290; Октябрь 20 СР: 460; Октябрь 21 ЧТ: 817; Октябрь 22 ПТ: 880; Октябрь 23 СБ: 805; Октябрь 24 ВС: 680; Октябрь 25 ПН: 511; Октябрь 26 ВТ: 247; Октябрь 27 СР: 803; Октябрь 28 ЧТ: 278; Октябрь 29 ПТ: 742; Октябрь 30 СБ: 580; Октябрь 31 ВС: 220
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 6396 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  |  | Октябрь 15 ПТ: 350; Октябрь 16 СБ: 310; Октябрь 17 ВС: 380; Октябрь 18 ПН: 330; Октябрь 19 ВТ: 250; Октябрь 20 СР: 230; Октябрь 21 ЧТ: 330; Октябрь 22 ПТ: 400; Октябрь 23 СБ: 470; Октябрь 24 ВС: 430; Октябрь 25 ПН: 480; Октябрь 26 ВТ: 370; Октябрь 27 СР: 430; Октябрь 28 ЧТ: 490; Октябрь 29 ПТ: 460; Октябрь 30 СБ: 430; Октябрь 31 ВС: 256
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 14869 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 640 | 770 | 680 | 540 | 690 | 1147 | 1280 | 1275 | 1110 | 991 | 617 | 1233 | 768 | 1202 | 1010 | 476 | 14869 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по вывозу ЩПС 0/63 с АБЗ на накопитель а/д "Вилюй" км1182
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 1421 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  |  | Октябрь 15 ПТ: 228; Октябрь 16 СБ: 108; Октябрь 17 ВС: 108; Октябрь 18 ПН: 84; Октябрь 19 ВТ: 77; Октябрь 20 СР: 156; Октябрь 21 ЧТ: 84; Октябрь 22 ПТ: 84; Октябрь 23 СБ: 108; Октябрь 24 ВС: 84; Октябрь 25 ПН: 60; Октябрь 26 ВТ: 36; Октябрь 27 СР: 84; Октябрь 28 ЧТ: 120
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 1208 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  |  | Октябрь 16 СБ: 96; Октябрь 17 ВС: 96; Октябрь 18 ПН: 84; Октябрь 19 ВТ: 60; Октябрь 20 СР: 72; Октябрь 21 ЧТ: 72; Октябрь 22 ПТ: 96; Октябрь 23 СБ: 120; Октябрь 24 ВС: 100; Октябрь 25 ПН: 120; Октябрь 26 ВТ: 96; Октябрь 27 СР: 96; Октябрь 28 ЧТ: 100
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 2629 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 204 | 204 | 168 | 137 | 228 | 156 | 180 | 228 | 184 | 180 | 132 | 180 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2629 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по вывозу с карьера "км 179" на накопитель "Отвал №10"
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 1200 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  |  | Октябрь 14 ЧТ: 10; Октябрь 15 ПТ: 70; Октябрь 16 СБ: 110; Октябрь 17 ВС: 90; Октябрь 18 ПН: 70; Октябрь 19 ВТ: 50; Октябрь 20 СР: 120; Октябрь 21 ЧТ: 70; Октябрь 22 ПТ: 50; Октябрь 23 СБ: 90; Октябрь 24 ВС: 70; Октябрь 25 ПН: 50; Октябрь 26 ВТ: 20; Октябрь 27 СР: 10; Октябрь 28 ЧТ: 90; Октябрь 29 ПТ: 90; Октябрь 30 СБ: 90; Октябрь 31 ВС: 50
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 1332 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  |  | Октябрь 15 ПТ: 70; Октябрь 16 СБ: 80; Октябрь 17 ВС: 80; Октябрь 18 ПН: 60; Октябрь 19 ВТ: 50; Октябрь 20 СР: 50; Октябрь 21 ЧТ: 70; Октябрь 22 ПТ: 52; Октябрь 23 СБ: 90; Октябрь 24 ВС: 120; Октябрь 25 ПН: 100; Октябрь 26 ВТ: 70; Октябрь 27 СР: 80; Октябрь 28 ЧТ: 100; Октябрь 29 ПТ: 100; Октябрь 30 СБ: 90; Октябрь 31 ВС: 70
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 2532 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 13126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 140 | 190 | 170 | 130 | 100 | 170 | 140 | 102 | 180 | 190 | 150 | 90 | 90 | 190 | 190 | 180 | 120 | 2532 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по вывозу с карьера "км 179" на в дорогу ООО "Айхал-Центр" в т.ч. (для информации ПДО)
| Плечо возки |  |  |  | Октябрь 21 ЧТ: 20; Октябрь 22 ПТ: 21; Октябрь 23 СБ: 21; Октябрь 24 ВС: 21; Октябрь 25 ПН: 22; Октябрь 26 ВТ: 20; Октябрь 27 СР: 20; Октябрь 28 ЧТ: 20; Октябрь 29 ПТ: 20; Октябрь 30 СБ: 20
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 3573 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  |  | Октябрь 21 ЧТ: 467; Октябрь 22 ПТ: 500; Октябрь 23 СБ: 455; Октябрь 24 ВС: 330; Октябрь 25 ПН: 261; Октябрь 26 ВТ: 207; Октябрь 27 СР: 453; Октябрь 28 ЧТ: 168; Октябрь 29 ПТ: 432; Октябрь 30 СБ: 300
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
факт
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 3573 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 14167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 500 | 455 | 330 | 261 | 207 | 453 | 168 | 432 | 300 | 0 | 3573 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3

## Ноябрь (hidden)
по состоянию на 26.11.2025 г.
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1152+546 – км 1170+000, Республика Саха (Якутия)». | «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный - Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)»
| Месяц |  |  | ВСЕГО | Ноябрь
| дни |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Объем работ месяц
| дни недели |  |  |  | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | факт | план | %
Накопительная сводка по устройству земляного полотна
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 10233 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 18706 | 565 | 496 | 270 | 240 | 340 | 418 | 490 | 518 | 682 | 500 | 540 | 452 | 400 |  |  | 376 | 524 | 614 | 562 | 346 | 706 | 604 | 590
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 9612 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 16008 | 264 | 264 | 300 | 332 | 420 | 396 | 468 | 370 | 408 | 700 | 632 | 764 | 234 |  |  | 302 | 604 | 678 | 554 | 538 | 486 | 560 | 338
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 19845 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 34714 | 829 | 760 | 570 | 572 | 760 | 814 | 958 | 888 | 1090 | 1200 | 1172 | 1216 | 634 | 0 | 0 | 678 | 1128 | 1292 | 1116 | 884 | 1192 | 1164 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19845 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по вывозу ЩПС 0/63 с АБЗ на накопитель а/д "Вилюй" км1182
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 1421
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 1208
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по вывозу с карьера "км 179" на накопитель "Отвал №10"
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 220 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 1420 | Ноябрь 1 ПТ: 60; Ноябрь 2 СБ: 50; Ноябрь 3 ВС: 50; Ноябрь 4 ПН: 30; Ноябрь 5 ВТ: 30
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 186 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 1518 | Ноябрь 1 ПТ: 56; Ноябрь 2 СБ: 40; Ноябрь 3 ВС: 40; Ноябрь 4 ПН: 50
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 406 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 11000 | 116 | 90 | 90 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по устройству ЩПС 0/63 на а/д "Вилюй"
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 1980 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 1980 | Ноябрь 12 ВТ: 200; Ноябрь 13 СР: 330; Ноябрь 14 ЧТ: 940; Ноябрь 15 ПТ: 510
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 0
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 1980 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 330 | 940 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по вывозу с карьера "км 179" на в дорогу ООО "Айхал-Центр" в т.ч. (для информации ПДО)
| Плечо возки |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 11005 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 14578 | 405 | 426 | 120 | 272 | 430 | 454 | 472 | 550 | 392 | 380 | 462 | 636 | 474 |  |  | 258 | 628 | 782 | 676 | 584 | 922 | 884 | 798
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
факт
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 11005 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 21599 | 405 | 426 | 120 | 272 | 430 | 454 | 472 | 550 | 392 | 380 | 462 | 636 | 474 | 0 | 0 | 258 | 628 | 782 | 676 | 584 | 922 | 884 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11005 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3

## Июнь (hidden)
по состоянию на 30.06.2026 г.
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1152+546 – км 1170+000, Республика Саха (Якутия)». | «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный - Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)»
| Месяц |  |  | ВСЕГО | Июнь
| дни |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Объем работ месяц
| дни недели |  |  |  | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | факт | план | %
Накопительная сводка по устройству земляного полотна
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 2440 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 23462 | Июнь 5 ПТ: 140; Июнь 6 СБ: 70; Июнь 7 ВС: 90; Июнь 8 ПН: 280; Июнь 9 ВТ: 200; Июнь 10 СР: 350; Июнь 11 ЧТ: 210; Июнь 12 ПТ: 360; Июнь 13 СБ: 220; Июнь 14 ВС: 20; Июнь 16 ВТ: 190; Июнь 20 СБ: 100; Июнь 22 ПН: 110; Июнь 23 ВТ: 100
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 3030 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 19130 | Июнь 5 ПТ: 210; Июнь 6 СБ: 190; Июнь 7 ВС: 310; Июнь 8 ПН: 470; Июнь 10 СР: 500; Июнь 12 ПТ: 380; Июнь 13 СБ: 310; Июнь 16 ВТ: 320; Июнь 20 СБ: 190; Июнь 22 ПН: 150
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 5470 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 42592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 260 | 400 | 750 | 200 | 850 | 210 | 740 | 530 | 20 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 260 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5470 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по вывозу непригодного грунта в отвал
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 2110 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 3070 | Июнь 3 СР: 240; Июнь 4 ЧТ: 240; Июнь 5 ПТ: 270; Июнь 6 СБ: 140; Июнь 7 ВС: 40; Июнь 8 ПН: 30; Июнь 10 СР: 50; Июнь 24 СР: 220; Июнь 25 ЧТ: 210; Июнь 26 ПТ: 270; Июнь 27 СБ: 150; Июнь 30 ВТ: 250
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 2250 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 3880 | Июнь 3 СР: 260; Июнь 4 ЧТ: 210; Июнь 5 ПТ: 140; Июнь 6 СБ: 180; Июнь 22 ПН: 210; Июнь 23 ВТ: 70; Июнь 24 СР: 230; Июнь 26 ПТ: 230; Июнь 27 СБ: 240; Июнь 28 ВС: 120; Июнь 29 ПН: 190; Июнь 30 ВТ: 170
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 4360 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 6950 | 0 | 0 | 500 | 450 | 410 | 320 | 40 | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 70 | 450 | 210 | 500 | 390 | 120 | 190 | 420 | 0 | 4360 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по вывозу ЩПС 0/63 с АБЗ на накопитель а/д "Вилюй" км1182
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 9496
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 4018
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 13514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по вывозу ЩПС 0/63 с "Лапчан" на накопитель км1182
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 381
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 528
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по вывозу ЩПС 0/63 с "Лапчан" на накопитель АБЗ
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 9668
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 4790
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 14458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по завозу скального грунта на карьер "км 179"
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 150
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 160
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по устройству ЩПС 0/63 на а/д "Вилюй"
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 2980 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 2980 | Июнь 11 ЧТ: 420; Июнь 12 ПТ: 300; Июнь 14 ВС: 260; Июнь 15 ПН: 360; Июнь 21 ВС: 360; Июнь 22 ПН: 270; Июнь 23 ВТ: 320; Июнь 28 ВС: 100; Июнь 29 ПН: 590
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 3650 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 3650 | Июнь 11 ЧТ: 490; Июнь 14 ВС: 450; Июнь 15 ПН: 400; Июнь 21 ВС: 560; Июнь 22 ПН: 240; Июнь 23 ВТ: 510; Июнь 25 ЧТ: 600; Июнь 28 ВС: 280; Июнь 29 ПН: 120
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 6630 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 6630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 300 | 0 | 710 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 510 | 830 | 0 | 600 | 0 | 0 | 380 | 710 | 0 | 0 | 6630 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по вывозу с карьера "км 179" на дорогу ООО "Айхал-Центр" в т.ч. (для информации ПДО)
Плечо возки
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 3552 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 7173 | Июнь 6 СБ: 468; Июнь 7 ВС: 408; Июнь 8 ПН: 180; Июнь 9 ВТ: 96; Июнь 10 СР: 252; Июнь 11 ЧТ: 216; Июнь 13 СБ: 276; Июнь 16 ВТ: 240; Июнь 20 СБ: 84; Июнь 22 ПН: 192; Июнь 23 ВТ: 264; Июнь 25 ЧТ: 204; Июнь 27 СБ: 300; Июнь 28 ВС: 240; Июнь 30 ВТ: 132
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 117 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 2025 | Июнь 8 ПН: 72; Июнь 16 ВТ: 45
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 3669 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 408 | 252 | 96 | 252 | 216 | 0 | 276 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 192 | 264 | 0 | 204 | 0 | 300 | 240 | 0 | 132 | 0 | 3669 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
| 235 |  |  |  | Июнь 6 СБ: 5; Июнь 7 ВС: 6; Июнь 8 ПН: 5; Июнь 9 ВТ: 2; Июнь 10 СР: 5; Июнь 11 ЧТ: 6; Июнь 13 СБ: 10; Июнь 16 ВТ: 1; Июнь 20 СБ: 3; Июнь 21 ВС: 5; Июнь 22 ПН: 5; Июнь 23 ВТ: 4; Июнь 25 ЧТ: 4; Июнь 27 СБ: 2; Июнь 28 ВС: 3; Июнь 30 ВТ: 6
| 771 |  |  |  | Июнь 6 СБ: 2; Июнь 7 ВС: 6; Июнь 11 ЧТ: 6; Июнь 13 СБ: 1; Июнь 25 ЧТ: 4
| 317 |  |  |  | Июнь 6 СБ: 6; Июнь 7 ВС: 7; Июнь 8 ПН: 3; Июнь 9 ВТ: 1; Июнь 10 СР: 4; Июнь 11 ЧТ: 3; Июнь 13 СБ: 6; Июнь 16 ВТ: 6; Июнь 21 ВС: 5; Июнь 22 ПН: 5; Июнь 23 ВТ: 6; Июнь 27 СБ: 6
| 912 |  |  |  | Июнь 6 СБ: 4; Июнь 7 ВС: 5; Июнь 8 ПН: 5; Июнь 9 ВТ: 3; Июнь 10 СР: 4; Июнь 11 ЧТ: 2; Июнь 13 СБ: 4; Июнь 16 ВТ: 5; Июнь 20 СБ: 2; Июнь 21 ВС: 4; Июнь 22 ПН: 4; Июнь 23 ВТ: 3; Июнь 25 ЧТ: 3; Июнь 27 СБ: 6; Июнь 28 ВС: 8; Июнь 30 ВТ: 1
351
275
312
| 354 |  |  |  | Июнь 6 СБ: 3
394
| 261 |  |  |  | Июнь 6 СБ: 5; Июнь 7 ВС: 6; Июнь 8 ПН: 3; Июнь 9 ВТ: 1; Июнь 10 СР: 4; Июнь 13 СБ: 6; Июнь 16 ВТ: 2; Июнь 21 ВС: 5; Июнь 23 ВТ: 5; Июнь 25 ЧТ: 3; Июнь 27 СБ: 5; Июнь 28 ВС: 9
344
958
358
| 928 |  |  |  | Июнь 6 СБ: 5; Июнь 7 ВС: 4; Июнь 8 ПН: 5; Июнь 9 ВТ: 1; Июнь 10 СР: 4; Июнь 11 ЧТ: 1; Июнь 13 СБ: 5; Июнь 16 ВТ: 4; Июнь 20 СБ: 2; Июнь 21 ВС: 4; Июнь 22 ПН: 2; Июнь 23 ВТ: 4; Июнь 25 ЧТ: 3; Июнь 27 СБ: 6; Июнь 30 ВТ: 4
| 581 |  |  |  | Июнь 6 СБ: 6
683
531
926
| 285 |  |  |  | Июнь 16 ВТ: 5

## Июль
по состоянию на 31.07.2026 г.
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1152+546 – км 1170+000, Республика Саха (Якутия)». | «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный - Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)»
| Месяц |  |  | ВСЕГО | Июль
| дни |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Объем работ месяц
| дни недели |  |  |  | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | факт | план | %
Накопительная сводка по устройству земляного полотна
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 3028 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 26490 | Июль 5 ВС: 240; Июль 7 ВТ: 90; Июль 11 СБ: 80; Июль 19 ВС: 300; Июль 21 ВТ: 260; Июль 22 СР: 362; Июль 23 ЧТ: 416; Июль 24 ПТ: 450; Июль 25 СБ: 360; Июль 26 ВС: 200; Июль 27 ПН: 270
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 580 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 19710 | Июль 19 ВС: 210; Июль 20 ПН: 250; Июль 23 ЧТ: 120
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 3608 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 46200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 250 | 260 | 362 | 536 | 450 | 360 | 200 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3608 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по вывозу непригодного грунта в отвал
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 1730 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 4800 | Июль 1 СР: 230; Июль 2 ЧТ: 270; Июль 3 ПТ: 120; Июль 4 СБ: 90; Июль 5 ВС: 120; Июль 6 ПН: 70; Июль 9 ЧТ: 80; Июль 10 ПТ: 50; Июль 11 СБ: 40; Июль 13 ПН: 70; Июль 14 ВТ: 80; Июль 15 СР: 160; Июль 18 СБ: 20; Июль 19 ВС: 60; Июль 24 ПТ: 270
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 3740 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 7620 | 200 | 220 |  |  | 110 | 170 |  | 390 | 310 | 550 | 120 | 120 |  | 90 | 40 |  |  | 340 | 80 | 80 | 200 | 220 | 310 |  | 150 | 40
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 5470 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 12420 | 430 | 490 | 120 | 90 | 230 | 240 | 0 | 390 | 390 | 600 | 160 | 120 | 70 | 170 | 200 | 0 | 0 | 360 | 140 | 80 | 200 | 220 | 310 | 270 | 150 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5470 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по устройству ЩПС 0/63 на а/д "Вилюй"
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 3730 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 6710 | Июль 4 СБ: 420; Июль 5 ВС: 100; Июль 6 ПН: 60; Июль 7 ВТ: 250; Июль 8 СР: 150; Июль 11 СБ: 140; Июль 12 ВС: 290; Июль 17 ПТ: 330; Июль 18 СБ: 380; Июль 22 СР: 80; Июль 24 ПТ: 80; Июль 25 СБ: 800; Июль 26 ВС: 480; Июль 28 ВТ: 170
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 5086 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 8736 | Июль 3 ПТ: 570; Июль 4 СБ: 550; Июль 5 ВС: 480; Июль 6 ПН: 600; Июль 7 ВТ: 350; Июль 11 СБ: 726; Июль 16 ЧТ: 500; Июль 17 ПТ: 480; Июль 28 ВТ: 300; Июль 29 СР: 350; Июль 31 ПТ: 180
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 8816 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 15446 | 0 | 0 | 570 | 970 | 580 | 660 | 600 | 150 | 0 | 0 | 866 | 290 | 0 | 0 | 0 | 500 | 810 | 380 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 800 | 480 | 0 | 470 | 350 | 0 | 180 | 8816 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по устройству нижнего слоя покрытия А32НН на а/д "Вилюй"
Адрес
| 1 смена | план | т | [32 empty] | 444.41 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 444.41 | Июль 29 СР: 221.97; Июль 30 ЧТ: 222.44
| 2 смена | план | т | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 0
| Всего | план (накоп) | т | [32 empty] | 444.41 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | т | 444.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.97 | 222.44 | 0 | 444.41 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | т
Накопительная сводка по вывозу ЩПС 0/63 с АБЗ на накопитель а/д "Вилюй" км1182
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 9496
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 4018
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 13514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по вывозу ЩПС 0/63 с "Лапчан" на накопитель км1182
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 48 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 429 | Июль 8 СР: 48
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 72 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 600 | Июль 7 ВТ: 72
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 120 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по вывозу ЩПС 0/63 с "Лапчан" на накопитель АБЗ
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 9668
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 4790
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 14458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по завозу скального грунта на карьер "км 179"
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 150
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 160
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по вывозу с карьера "км 179" на дорогу ООО "Айхал-Центр" в т.ч. (для информации ПДО)
Плечо возки
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 1656 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 8829 | Июль 1 СР: 168; Июль 2 ЧТ: 204; Июль 5 ВС: 156; Июль 6 ПН: 324; Июль 8 СР: 96; Июль 10 ПТ: 228; Июль 11 СБ: 108; Июль 26 ВС: 180; Июль 27 ПН: 132; Июль 28 ВТ: 60
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 2025
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 1656 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 1656 | 168 | 204 | 0 | 0 | 156 | 324 | 0 | 96 | 0 | 228 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 132 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1656 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
| 235 |  |  |  | Июль 2 ЧТ: 2; Июль 5 ВС: 3; Июль 6 ПН: 6; Июль 8 СР: 2; Июль 10 ПТ: 5; Июль 11 СБ: 2; Июль 26 ВС: 5; Июль 27 ПН: 2; Июль 28 ВТ: 1
771
| 317 |  |  |  | Июль 2 ЧТ: 5; Июль 5 ВС: 3; Июль 6 ПН: 6; Июль 8 СР: 2; Июль 10 ПТ: 6; Июль 11 СБ: 3; Июль 27 ПН: 3; Июль 28 ВТ: 1
| 912 |  |  |  | Июль 1 СР: 4; Июль 2 ЧТ: 4; Июль 5 ВС: 1; Июль 6 ПН: 5; Июль 8 СР: 2; Июль 10 ПТ: 4; Июль 11 СБ: 2; Июль 26 ВС: 3; Июль 27 ПН: 2; Июль 28 ВТ: 1
351
275
312
354 | bar: Июль 28 ВТ
394
| 261 |  |  |  | Июль 1 СР: 5; Июль 2 ЧТ: 3; Июль 5 ВС: 3; Июль 6 ПН: 5; Июль 8 СР: 2; Июль 27 ПН: 2
344
958
358
| 928 |  |  |  | Июль 1 СР: 5; Июль 2 ЧТ: 3; Июль 5 ВС: 3; Июль 6 ПН: 5; Июль 10 ПТ: 4; Июль 11 СБ: 2; Июль 26 ВС: 3; Июль 27 ПН: 2; Июль 28 ВТ: 1
581
683
531
926
285

## Август
по состоянию на 19.08.2026 г.
«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 1152+546 – км 1170+000, Республика Саха (Якутия)». | «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный - Якутск на участке км 1180+000 – км 1190+000, Республика Саха (Якутия)»
| Месяц |  |  | ВСЕГО | Август
| дни |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Объем работ месяц
| дни недели |  |  |  | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | факт | план | %
Накопительная сводка по устройству земляного полотна
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 26490
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 19710
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 46200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по вывозу непригодного грунта в отвал
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 1400 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 5480 | Август 8 СР: 280; Август 9 ЧТ: 200; Август 11 СБ: 180; Август 14 ВТ: 160; Август 17 ПТ: 280; Август 18 СБ: 100; Август 19 ВС: 200
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 1720 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 9340 | Август 2 ЧТ: 320; Август 5 ВС: 100; Август 6 ПН: 60; Август 7 ВТ: 140; Август 8 СР: 370; Август 9 ЧТ: 140; Август 10 ПТ: 510; Август 12 ВС: 80
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 3120 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 14820 | 0 | 320 | 0 | 0 | 100 | 60 | 140 | 650 | 340 | 510 | 180 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 280 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по устройству ЩПС 0/63 на а/д "Вилюй"
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 842 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 7552 | Август 1 СР: 160; Август 3 ПТ: 90; Август 14 ВТ: 220; Август 17 ПТ: 204; Август 18 СБ: 168
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 1550 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 10286 | Август 4 СБ: 420; Август 5 ВС: 320; Август 13 ПН: 470; Август 17 ПТ: 340
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 2392 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 17838 | 160 | 0 | 90 | 420 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 220 | 0 | 0 | 544 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2392 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по устройству нижнего слоя покрытия А32НН на а/д "Вилюй"
Адрес
| 1 смена | план | т | [32 empty] | 2410.89 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 2854.89 | Август 1 СР: 194.25; Август 2 ЧТ: 222.2; Август 3 ПТ: 305.33; Август 4 СБ: 221.4; Август 6 ПН: 390.79; Август 7 ВТ: 280.56; Август 10 ПТ: 167.09; Август 11 СБ: 166.62; Август 12 ВС: 250.81; Август 13 ПН: 43.85; Август 14 ВТ: 167.99
| 2 смена | план | т | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 0
| Всего | план (накоп) | т | [32 empty] | 2410.89 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | т | 2854.89 | 194.25 | 222.2 | 305.33 | 221.4 | 0 | 390.79 | 280.56 | 0 | 0 | 167.09 | 166.62 | 250.81 | 43.85 | 167.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410.89 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | т
Накопительная сводка по устройству нижнего слоя покрытия А16ВН на а/д "Вилюй"
Адрес
| 1 смена | план | т | [32 empty] | 1560.56 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 1560.56 | Август 15 СР: 447.46; Август 17 ПТ: 278.54; Август 18 СБ: 360.3; Август 19 ВС: 474.26
| 2 смена | план | т | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 0
| Всего | план (накоп) | т | [32 empty] | 1560.56 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | т | 1560.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.46 | 0 | 278.54 | 360.3 | 474.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560.56 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | т
Накопительная сводка по вывозу ЩПС 0/63 с АБЗ на накопитель а/д "Вилюй" км1182
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 9496
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 4018
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 13514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по вывозу ЩПС 0/63 с "Лапчан" на накопитель км1182
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 108 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 537 | Август 16 ЧТ: 108
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 100 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 700 | Август 5 ВС: 60; Август 16 ЧТ: 40
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 208 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по вывозу ЩПС 0/63 с "Лапчан" на накопитель АБЗ
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 9668
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 4790
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 14458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по завозу скального грунта на карьер "км 179"
Адрес
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 150
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 160
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
Накопительная сводка по вывозу с карьера "км 179" на дорогу ООО "Айхал-Центр" в т.ч. (для информации ПДО)
Плечо возки
| 1 смена | план | м3 | [32 empty] | 1608 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 10437 | Август 2 ЧТ: 60; Август 3 ПТ: 120; Август 4 СБ: 132; Август 5 ВС: 144; Август 6 ПН: 144; Август 7 ВТ: 120; Август 9 ЧТ: 120; Август 10 ПТ: 156; Август 14 ВТ: 168; Август 15 СР: 36; Август 16 ЧТ: 96; Август 17 ПТ: 144; Август 18 СБ: 168
| 2 смена | план | м3 | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | факт |  | 2025
| Всего | план (накоп) | м3 | [32 empty] | 1608 | 0 | #DIV/0!
|  | факт (накоп) | м3 | 1608 | 0 | 60 | 120 | 132 | 144 | 144 | 120 | 0 | 120 | 156 | 0 | 0 | 0 | 168 | 36 | 96 | 144 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | #DIV/0!
| % | Остаток | м3
| 235 |  |  |  | Август 2 ЧТ: 2; Август 3 ПТ: 2; Август 4 СБ: 2; Август 5 ВС: 2; Август 6 ПН: 2; Август 7 ВТ: 2; Август 9 ЧТ: 2; Август 10 ПТ: 2; Август 14 ВТ: 2; Август 17 ПТ: 2
| 771 |  |  |  | Август 10 ПТ: 2; Август 14 ВТ: 2; Август 15 СР: 1; Август 16 ЧТ: 2; Август 17 ПТ: 2; Август 18 СБ: 2
| 317 |  |  |  | Август 2 ЧТ: 2; Август 3 ПТ: 2; Август 4 СБ: 2; Август 5 ВС: 2; Август 6 ПН: 2; Август 7 ВТ: 2; Август 10 ПТ: 2; Август 14 ВТ: 2; Август 16 ЧТ: 2; Август 17 ПТ: 2; Август 18 СБ: 2
| 912 |  |  |  | Август 2 ЧТ: 1; Август 3 ПТ: 2; Август 4 СБ: 2; Август 5 ВС: 2; Август 6 ПН: 2; Август 7 ВТ: 2; Август 9 ЧТ: 2; Август 10 ПТ: 1; Август 14 ВТ: 2; Август 15 СР: 2; Август 16 ЧТ: 2
351
275
312
| 354 |  |  |  | Август 4 СБ: 2; Август 5 ВС: 2; Август 6 ПН: 2; Август 7 ВТ: 2; Август 9 ЧТ: 2; Август 10 ПТ: 2; Август 14 ВТ: 2; Август 17 ПТ: 2; Август 18 СБ: 2
394
| 261 |  |  |  | Август 4 СБ: 1; Август 5 ВС: 2; Август 6 ПН: 2; Август 9 ЧТ: 2; Август 10 ПТ: 2; Август 14 ВТ: 2; Август 17 ПТ: 2; Август 18 СБ: 2
344
958
358
| 928 |  |  |  | Август 3 ПТ: 2; Август 4 СБ: 2; Август 5 ВС: 2; Август 6 ПН: 2; Август 7 ВТ: 2; Август 9 ЧТ: 2; Август 10 ПТ: 2; Август 14 ВТ: 2; Август 16 ЧТ: 2; Август 17 ПТ: 2; Август 18 СБ: 2
581
683
531
926
285
| 357 |  |  |  | Август 3 ПТ: 2
| 255 |  |  |  | Август 18 СБ: 2

## Техника (hidden)
Тяжелая техника
№ | Наименование | Марка | Гос.№ | Примечание
Бульдозеры
1 |  | Liebherr 734 | 5543ро
2 |  | Liebherr 734 | 5544ро
3 |  | Liebherr 734 | 5545ро
4 |  | Liebherr 734 | 5546ро
5 |  | СAT D9R | 2163рк
6 |  | D-275 | 9178
7 |  | D-65 | 1812ра
8 |  | D-65 | 1813ра
9 |  | D-65 | 4465
Komatsu D355
10 |  | D-65 | 4467ра
11 | Экскаваторы
12 |  | СAT 336 | 2161рк
13 |  | СAT 323 | 5535
14 |  | TEREX 300 | 1713ро
15 |  | TEREX 220 | 8816ро
16 | Катки
17 | Bomag | BW-226 | 5812
18 | Bomag | BW-226 | 5813
19 | Bomag | BW-120 | 601
20 | Bomag | BW-190 | 602
21 |  | DM-58 | 1811
22 |  | RV-21DT | 1238ро
23 | Погрузчики
24 |  | ДЗ-98 | 1694
25 |  | ДЗ-98 | 7501
26 |  | L-534 | 5815ра
27 |  | L-534 | 5816ра
28 |  | L-534 | 2185
29 |  | L-534 | 2188
30 | Наемные
31 | каток | XCMG |  | ООО "Арктик-ПРО"
32 |  | DOOSAN DX340LCA |  | ООО "Арктик-ПРО"
| бульдозер | D-355 |  | Стройэнергоцентр

## Лист1 (hidden)
местняков
2025-07-28 | 288 | 180
2025-07-29 | 144 | 252
2025-07-30 | 216
2025-07-31 | 306 | 180
2025-08-01 | 90 | 270
2025-08-02 | 324 | 126
2025-08-03 | 90 | 216
2025-08-04 | 90 | 342
2025-08-05 | 126 | 360
2025-08-06 | 126 | 288
2025-08-07 | 108 | 270
2025-08-08
2025-08-09
2025-08-10
2025-08-11 |  | 108
2025-08-12 | 306 | 180
2025-08-13 | 324 | 108
2025-08-14 | 270 | 108
2025-08-15 | 360 | 108
2025-08-16 | 162 | 90
2025-08-17 | 378 | 162
7056