## 09.09.2026
2026-09-09
№ п/п | Перевозчик | Марка АТС | гос. № | Дальность | План |  |  | Факт |  |  | Разница | Примечание
[5 empty] | Кол-во рейсов план | Объем (нетто) | Объем (общий) план | Кол-во рейсов факт | Объем (нетто) | Объем (общий) факт
|  |  |  | км | ед | м3 | м3 | ед | м3 | м3 | м3
1 смена
Перевозка ЩПС 0/16 с АБЗ до накопителя км1182
1 | МУАД | Шакман | 438 | 32 | 4 | 12 | 48 | 3 | 12 | 36 | -12
2 | МУАД | Шакман | 803 | 32 | 4 | 12 | 48 | 2 | 12 | 24 | -24
3 | МУАД | Шакман | 730 | 32 | 4 | 12 | 48 | 4 | 12 | 48 | 0
4 | МУАД | Шакман | 274 | 32 | 4 | 12 | 48 | 4 | 12 | 48 | 0
5 | МУАД | Шакман | 506 | 32 | 4 | 12 | 48 | 2 | 12 | 24 | -24 | перевозка 16-32 с АБЗ
| Всего: | [5 empty] | 240 |  |  | 180 | -60
Перевозка фр. щебня фр. 16-32 с к. Лапчан до АБЗ
1 | МУАД | Шакман | 976 | 40 | 3 | 12 | 36 | 2 | 12 | 24 | -12
2 | МУАД | Шакман | 476 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
3 | МУАД | Шакман | 675 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
4 | МУАД | Шакман | 424 | 40 | 3 | 12 | 36 | 2 | 12 | 24 | -12
5 | МУАД | Шакман | 506 | 40 | 3 | 12 | 36 | 2 | 12 | 24 | -12
6 | МУАД | Шакман | 713 | 40 | 3 | 12 | 36 | 2 | 12 | 24 | -12
7 | МУАД | Шакман | 708 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
8 | МУАД | Шакман | 328 | 40 | 3 | 12 | 36 | 1 | 12 | 12 | -24
9 | МУАД | Шакман | 365 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
10 | МУАД | Шакман | 515 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
11 | МУАД | Шакман | 445 | 40 | 3 | 12 | 36 | 1 | 12 | 12 | -24
12 | МУАД | Шакман | 525 | 40 | 3 | 12 | 36 | 1 | 12 | 12 | -24
13 | МУАД | Шакман | 368 | 40 | 3 | 12 | 36 | 1 | 12 | 12 | -24
14 | МУАД | Шакман | 681 | 40 | 3 | 12 | 36 | 1 | 12 | 12 | -24
| Всего: | [5 empty] | 504 |  |  | 336 | -168
Перевозка фр. щебня фр. 11-16 с п. Светлый до АБЗ
1 | Айхал-центр | Sany | 235 | 82 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
2 | Айхал-центр | Sany | 317 | 82 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
3 | Айхал-центр | Sany | 354 | 82 | 2 | 12 | 24 | 1 | 12 | 12 | -12
| Всего: | [5 empty] | 72 |  |  | 60 | -12

## 10.09.2026
2026-09-10
№ п/п | Перевозчик | Марка АТС | гос. № | Дальность | План |  |  | Факт |  |  | Разница | Примечание
[5 empty] | Кол-во рейсов план | Объем (нетто) | Объем (общий) план | Кол-во рейсов факт | Объем (нетто) | Объем (общий) факт
|  |  |  | км | ед | м3 | м3 | ед | м3 | м3 | м3
1 смена
Перевозка ЩПС 0/16 с АБЗ до накопителя км1182
1 | МУАД | Шакман | 976 | 32 | 4 | 12 | 48 | 3 | 12 | 36 | -12
2 | МУАД | Шакман | 274 | 32 | 4 | 12 | 48 | 2 | 12 | 24 | -24
3 | МУАД | Шакман | 428 | 32 | 4 | 12 | 48 | 4 | 12 | 48 | 0
4 | МУАД | Шакман | 797 | 32 | 4 | 12 | 48 | 2 | 12 | 24 | -24
| Всего: | [5 empty] | 192 |  |  | 132 | -60
Перевозка фр. щебня фр. 11-16 с к. Лапчан до АБЗ
1 | МУАД | Шакман | 368 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
2 | МУАД | Шакман | 708 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
3 | МУАД | Шакман | 675 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
4 | МУАД | Шакман | 424 | 40 | 3 | 12 | 36 | 2 | 12 | 24 | -12
5 | МУАД | Шакман | 681 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
6 | МУАД | Шакман | 525 | 40 | 3 | 12 | 36 | 2 | 12 | 24 | -12
7 | МУАД | Шакман | 445 | 40 | 3 | 12 | 36 | 2 | 12 | 24 | -12
8 | МУАД | Шакман | 506 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
9 | МУАД | Шакман | 713 | 40 | 3 | 12 | 36 | 1 | 12 | 12 | -24
| Всего: | [5 empty] | 324 |  |  | 264 | -60
Перевозка ЩПС 0/63 с к. Лапчан до накопителя км1182
1 | Айхал-центр | Sany | 771 | 72 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
2 | Айхал-центр | Sany | 912 | 72 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
3 | Айхал-центр | Sany | 235 | 80 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
4 | Айхал-центр | Sany | 317 | 80 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
5 | Айхал-центр | Sany | 354 | 80 | 2 | 12 | 24 | 1 | 12 | 12 | -12
| Всего: | [5 empty] | 120 |  |  | 108 | -12

## 11.09.2026 (hidden)
2026-09-10
№ п/п | Перевозчик | Марка АТС | гос. № | Дальность | План |  |  | Факт |  |  | Разница | Примечание
[5 empty] | Кол-во рейсов план | Объем (нетто) | Объем (общий) план | Кол-во рейсов факт | Объем (нетто) | Объем (общий) факт
|  |  |  | км | ед | м3 | м3 | ед | м3 | м3 | м3
1 смена
Перевозка ЩПС 0/16 с АБЗ до накопителя км1182
1 | МУАД | Шакман | 976 | 32 | 4 | 12 | 48 | 3 | 12 | 36 | -12
2 | МУАД | Шакман | 274 | 32 | 4 | 12 | 48 | 2 | 12 | 24 | -24
3 | МУАД | Шакман | 428 | 32 | 4 | 12 | 48 | 4 | 12 | 48 | 0
4 | МУАД | Шакман | 797 | 32 | 4 | 12 | 48 | 2 | 12 | 24 | -24
| Всего: | [5 empty] | 192 |  |  | 132 | -60
Перевозка фр. щебня фр. 11-16 с к. Лапчан до АБЗ
1 | МУАД | Шакман | 368 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
2 | МУАД | Шакман | 708 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
3 | МУАД | Шакман | 675 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
4 | МУАД | Шакман | 424 | 40 | 3 | 12 | 36 | 2 | 12 | 24 | -12
5 | МУАД | Шакман | 681 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
6 | МУАД | Шакман | 525 | 40 | 3 | 12 | 36 | 2 | 12 | 24 | -12
7 | МУАД | Шакман | 445 | 40 | 3 | 12 | 36 | 2 | 12 | 24 | -12
8 | МУАД | Шакман | 506 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
9 | МУАД | Шакман | 713 | 40 | 3 | 12 | 36 | 1 | 12 | 12 | -24
| Всего: | [5 empty] | 324 |  |  | 264 | -60
Перевозка ЩПС 0/63 с к. Лапчан до накопителя км1182
1 | Айхал-центр | Sany | 771 | 72 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
2 | Айхал-центр | Sany | 912 | 72 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
3 | Айхал-центр | Sany | 235 | 80 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
4 | Айхал-центр | Sany | 317 | 80 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
5 | Айхал-центр | Sany | 354 | 80 | 2 | 12 | 24 | 1 | 12 | 12 | -12
| Всего: | [5 empty] | 120 |  |  | 108 | -12

## 12.09.2026 (hidden)
2026-09-10
№ п/п | Перевозчик | Марка АТС | гос. № | Дальность | План |  |  | Факт |  |  | Разница | Примечание
[5 empty] | Кол-во рейсов план | Объем (нетто) | Объем (общий) план | Кол-во рейсов факт | Объем (нетто) | Объем (общий) факт
|  |  |  | км | ед | м3 | м3 | ед | м3 | м3 | м3
1 смена
Перевозка ЩПС 0/16 с АБЗ до накопителя км1182
1 | МУАД | Шакман | 976 | 32 | 4 | 12 | 48 | 3 | 12 | 36 | -12
2 | МУАД | Шакман | 274 | 32 | 4 | 12 | 48 | 2 | 12 | 24 | -24
3 | МУАД | Шакман | 428 | 32 | 4 | 12 | 48 | 4 | 12 | 48 | 0
4 | МУАД | Шакман | 797 | 32 | 4 | 12 | 48 | 2 | 12 | 24 | -24
| Всего: | [5 empty] | 192 |  |  | 132 | -60
Перевозка фр. щебня фр. 11-16 с к. Лапчан до АБЗ
1 | МУАД | Шакман | 368 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
2 | МУАД | Шакман | 708 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
3 | МУАД | Шакман | 675 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
4 | МУАД | Шакман | 424 | 40 | 3 | 12 | 36 | 2 | 12 | 24 | -12
5 | МУАД | Шакман | 681 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
6 | МУАД | Шакман | 525 | 40 | 3 | 12 | 36 | 2 | 12 | 24 | -12
7 | МУАД | Шакман | 445 | 40 | 3 | 12 | 36 | 2 | 12 | 24 | -12
8 | МУАД | Шакман | 506 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
9 | МУАД | Шакман | 713 | 40 | 3 | 12 | 36 | 1 | 12 | 12 | -24
| Всего: | [5 empty] | 324 |  |  | 264 | -60
Перевозка ЩПС 0/63 с к. Лапчан до накопителя км1182
1 | Айхал-центр | Sany | 771 | 72 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
2 | Айхал-центр | Sany | 912 | 72 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
3 | Айхал-центр | Sany | 235 | 80 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
4 | Айхал-центр | Sany | 317 | 80 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
5 | Айхал-центр | Sany | 354 | 80 | 2 | 12 | 24 | 1 | 12 | 12 | -12
| Всего: | [5 empty] | 120 |  |  | 108 | -12

## 13.09.2026 (hidden)
2026-09-13
№ п/п | Перевозчик | Марка АТС | гос. № | Дальность | План |  |  | Факт |  |  | Разница | Примечание
[5 empty] | Кол-во рейсов план | Объем (нетто) | Объем (общий) план | Кол-во рейсов факт | Объем (нетто) | Объем (общий) факт
|  |  |  | км | ед | м3 | м3 | ед | м3 | м3 | м3
1 смена
Перевозка ЩПС 0/16 с АБЗ до накопителя км1182
1 | МУАД | Шакман | 976 | 32 | 4 | 12 | 48 | 3 | 12 | 36 | -12
2 | МУАД | Шакман | 274 | 32 | 4 | 12 | 48 | 2 | 12 | 24 | -24
3 | МУАД | Шакман | 428 | 32 | 4 | 12 | 48 | 4 | 12 | 48 | 0
4 | МУАД | Шакман | 797 | 32 | 4 | 12 | 48 | 2 | 12 | 24 | -24
| Всего: | [5 empty] | 192 |  |  | 132 | -60
Перевозка фр. щебня фр. 11-16 с к. Лапчан до АБЗ
1 | МУАД | Шакман | 368 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
2 | МУАД | Шакман | 708 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
3 | МУАД | Шакман | 675 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
4 | МУАД | Шакман | 424 | 40 | 3 | 12 | 36 | 2 | 12 | 24 | -12
5 | МУАД | Шакман | 681 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
6 | МУАД | Шакман | 525 | 40 | 3 | 12 | 36 | 2 | 12 | 24 | -12
7 | МУАД | Шакман | 445 | 40 | 3 | 12 | 36 | 2 | 12 | 24 | -12
8 | МУАД | Шакман | 506 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
9 | МУАД | Шакман | 713 | 40 | 3 | 12 | 36 | 1 | 12 | 12 | -24
| Всего: | [5 empty] | 324 |  |  | 264 | -60
Перевозка ЩПС 0/63 с к. Лапчан до накопителя км1182
1 | Кундел | Sany | 771 | 72 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
2 | Айхал-центр | Sany | 912 | 72 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
3 | Айхал-центр | Sany | 235 | 80 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
4 | Айхал-центр | Sany | 317 | 80 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
5 | Айхал-центр | Sany | 354 | 80 | 2 | 12 | 24 | 1 | 12 | 12 | -12
| Всего: | [5 empty] | 120 |  |  | 108 | -12
2 смена
Перевозка ЩПС 0/16 с АБЗ до накопителя км1182
1 | МУАД | Шакман | 976 | 32 | 4 | 12 | 48 | 3 | 12 | 36 | -12
2 | МУАД | Шакман | 274 | 32 | 4 | 12 | 48 | 2 | 12 | 24 | -24
3 | МУАД | Шакман | 428 | 32 | 4 | 12 | 48 | 4 | 12 | 48 | 0
4 | МУАД | Шакман | 797 | 32 | 4 | 12 | 48 | 2 | 12 | 24 | -24
| Всего: | [5 empty] | 192 |  |  | 132 | -60
Перевозка фр. щебня фр. 11-16 с к. Лапчан до АБЗ
1 | МУАД | Шакман | 368 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
2 | МУАД | Шакман | 708 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
3 | МУАД | Шакман | 675 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
4 | МУАД | Шакман | 424 | 40 | 3 | 12 | 36 | 2 | 12 | 24 | -12
5 | МУАД | Шакман | 681 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
6 | МУАД | Шакман | 525 | 40 | 3 | 12 | 36 | 2 | 12 | 24 | -12
7 | МУАД | Шакман | 445 | 40 | 3 | 12 | 36 | 2 | 12 | 24 | -12
8 | МУАД | Шакман | 506 | 40 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0
9 | МУАД | Шакман | 713 | 40 | 3 | 12 | 36 | 1 | 12 | 12 | -24
| Всего: | [5 empty] | 324 |  |  | 264 | -60
Перевозка ЩПС 0/63 с к. Лапчан до накопителя км1182
1 | Кундел | Sany | 771 | 72 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
2 | Айхал-центр | Sany | 912 | 72 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
3 | Айхал-центр | Sany | 235 | 80 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
4 | Айхал-центр | Sany | 317 | 80 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
5 | Айхал-центр | Sany | 354 | 80 | 2 | 12 | 24 | 1 | 12 | 12 | -12
| Всего: | [5 empty] | 120 |  |  | 108 | -12

## 15.09.2026
2026-09-15
№ п/п | Перевозчик | Марка АТС | гос. № | Дальность | План |  |  | Факт |  |  | Разница | Примечание
[5 empty] | Кол-во рейсов план | Объем (нетто) | Объем (общий) план | Кол-во рейсов факт | Объем (нетто) | Объем (общий) факт
|  |  |  | км | ед | м3 | м3 | ед | м3 | м3 | м3
1 смена
Перевозка ЩПС 0/16 с накопителя км1182 до дороги
1 | МУАД | Шакман | 498 | 5 | 5 | 12 | 60 | 5 | 12 | 60 | 0
2 | МУАД | Шакман | 537 | 5 | 5 | 12 | 60 | 5 | 12 | 60 | 0
3 | МУАД | Шакман | 532 | 5 | 5 | 12 | 60 | 5 | 12 | 60 | 0
| Всего: | [5 empty] | 180 |  |  | 180 | 0
Перевозка ЩПС 0/16 с АБЗ до накопителя км1182
1 | МУАД | Шакман | 498 | 32 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 0
2 | МУАД | Шакман | 537 | 32 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 0
3 | МУАД | Шакман | 532 | 32 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 0
| Всего: | [5 empty] | 36 |  |  | 36 | 0
Перевозка ЩПС 0/63 с накопителя км1182 на дорогу
1 | МУАД | Шакман | 498 | 5 | 6 | 12 | 72 | 6 | 12 | 72 | 0
2 | МУАД | Шакман | 537 | 5 | 6 | 12 | 72 | 6 | 12 | 72 | 0
| Всего: | [5 empty] | 144 |  |  | 144 | 0
Перевозка ЩПС 0/63 с к. Лапчан до накопителя км1182
1 | МУАД | Шакман | 713 | 80 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
2 | МУАД | Шакман | 803 | 80 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
3 | МУАД | Шакман | 506 | 80 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
4 | МУАД | Шакман | 445 | 80 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
| Всего: | [5 empty] | 96 |  |  | 96 | 0
Перевозка щебня 31-63 с к. Лапчан до накопителя км1182
1 | МУАД | Шакман | 367 | 80 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
2 | МУАД | Шакман | 457 | 80 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
3 | МУАД | Шакман | 901 | 80 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
| Всего: | [5 empty] | 72 |  |  | 72 | 0
Перевозка ЩПС 0/63 с к. Лапчан до накопителя км1182
1 | Айхал-центр | Sany | 912 | 80 | 2 | 12 | 24 | 1 | 12 | 12 | -12
2 | Кундел | Howo | 235 | 80 | 2 | 21 | 42 | 3 | 21 | 63 | 21
3 | Кундел | Howo | 274 | 80 | 2 | 21 | 42 | 3 | 21 | 63 | 21
4 | Кундел | Howo | 283 | 80 | 2 | 21 | 42 | 3 | 21 | 63 | 21
5 | Кундел | Howo | 138 | 80 | 2 | 21 | 42 | 2 | 21 | 42 | 0
6 | Кундел | Howo | 984 | 80 | 2 | 21 | 42 | 2 | 21 | 42 | 0
7 | Кундел | Howo | 291 | 80 | 2 | 21 | 42 | 2 | 21 | 42 | 0
| Всего: | [5 empty] | 276 |  |  | 327 | 51
Перевозка асфальтобетонной смеси с АБЗ до дороги
1 | МУАД | Шакман | 976 | 35 | 3 | 28 | 84 | 3 |  | 112.34 | 28.34
2 | МУАД | Шакман | 708 | 35 | 3 | 28 | 84 | 3 |  | 84.57 | 0.57
3 | МУАД | Шакман | 797 | 35 | 3 | 28 | 84 | 3 |  | 112.66 | 28.66
4 | МУАД | Шакман | 274 | 35 | 3 | 28 | 84 | 3 |  | 84.76 | 0.76
5 | МУАД | Шакман | 365 | 35 | 3 | 28 | 84 | 2 |  | 56.25 | -27.75
6 | МУАД | Шакман | 428 | 35 | 3 | 28 | 84 | 3 |  | 84.27 | 0.27
7 | МУАД | Шакман | 796 | 35 | 3 | 28 | 84 | 2 |  | 56.21 | -27.79
8 | МУАД | Шакман | 476 | 35 | 3 | 28 | 84 | 3 |  | 84.61 | 0.61
9 | МУАД | Шакман | 564 | 35 | 3 | 28 | 84 | 3 |  | 84.66 | 0.66
| Всего: | [5 empty] | 756 |  |  | 760.33 | 4.33 | в тоннах
Перевозка фр. щебня фр. 0-4 с п. Светлый до АБЗ
1 | Айхал-центр | Sany | 235 | 80 | 2 | 12 | 24 | 1 | 12 | 12 | -12
2 | Айхал-центр | Sany | 354 | 80 | 2 | 12 | 24 | 1 | 21 | 21 | -3
3 | Айхал-центр | Sany | 928 | 80 | 2 | 12 | 24 | 1 | 21 | 21 | -3
| Всего: | [5 empty] | 72 |  |  | 54 | -18
2 смена
Перевозка ЩПС 0/63 с к. Лапчан до накопителя км1182
1 | Кундел | Howo | 291 | 80 | 2 | 21 | 42 | 2 | 21 | 42 | 0
2 | Кундел | Howo | 427 | 80 | 2 | 21 | 42 | 1 | 21 | 21 | -21
3 | Кундел | Howo | 984 | 80 | 2 | 21 | 42 | 2 | 21 | 42 | 0
4 | Арктик-про | Faw | 869 | 88 | 2 | 24 | 48 | 1 | 24 | 24 | -24
5 | Арктик-про | Faw | 74 | 88 | 2 | 12 | 24 | 3 | 12 | 36 | 12
6 | Арктик-про | Faw | 426 | 88 | 2 | 12 | 24 | 3 | 12 | 36 | 12
| Всего: | [5 empty] | 222 |  |  | 201 | -21

## 16.09.2026
2026-09-16
№ п/п | Перевозчик | Марка АТС | гос. № | Дальность | План |  |  | Факт |  |  | Разница | Примечание
[5 empty] | Кол-во рейсов план | Объем (нетто) | Объем (общий) план | Кол-во рейсов факт | Объем (нетто) | Объем (общий) факт
|  |  |  | км | ед | м3 | м3 | ед | м3 | м3 | м3
1 смена
Перевозка ЩПС 0/16 с накопителя км1182 до дороги
1 | МУАД | Шакман | 498 | 6 |  | 12 | 0 |  | 12 | 0 | 0
2 | МУАД | Шакман | 537 | 6 |  | 12 | 0 |  | 12 | 0 | 0
3 | МУАД | Шакман | 525 | 6 |  | 12 | 0 |  | 12 | 0 | 0
| Всего: | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Перевозка ЩПС 0/16 с АБЗ до накопителя км1182
1 | МУАД | Шакман | 498 | 32 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 0
2 | МУАД | Шакман | 367 | 32 | 1 | 12 | 12 | 2 | 12 | 24 | 12
3 | МУАД | Шакман | 457 | 32 | 1 | 12 | 12 | 2 | 12 | 24 | 12
4 | МУАД | Шакман | 537 | 32 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 0
5 | МУАД | Шакман | 498 | 32 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 0
6 | МУАД | Шакман | 532 | 32 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 0
| Всего: | [5 empty] | 72 |  |  | 96 | 24
Перевозка ЩПС 0/63 с накопителя км1182 на дорогу
1 | МУАД | Шакман | 537 | 6 | 6 | 12 | 72 | 10 | 12 | 120 | 48
2 | МУАД | Шакман | 498 | 6 | 6 | 12 | 72 | 11 | 12 | 132 | 60
3 | МУАД | Шакман | 525 | 6 | 6 | 12 | 72 | 2 | 12 | 24 | -48 | 1 рейс с лапчана
| Всего: | [5 empty] | 216 |  |  | 276 | 60
Перевозка ЩПС 0/63 с к. Лапчан до накопителя км1182
1 | МУАД | Шакман | 525 | 80 | 2 | 12 | 24 | 1 | 12 | 12 | -12
2 | МУАД | Шакман | 803 | 80 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
3 | МУАД | Шакман | 713 | 80 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
4 | МУАД | Шакман |  | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
| Всего: | [5 empty] | 96 |  |  | 60 | -36
Перевозка щебня 31-63 с к. Лапчан до накопителя км1182
1 | МУАД | Шакман | 901 | 80 | 2 | 12 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0
2 | МУАД | Шакман | 367 | 80 | 2 | 12 | 24 | 1 | 12 | 12 | -12
3 | МУАД | Шакман | 457 | 80 | 2 | 12 | 24 | 1 | 12 | 12 | -12
| Всего: | [5 empty] | 72 |  |  | 48 | -24
Перевозка ЩПС 0/63 с к. Лапчан до накопителя км1182
1 | Айхал-центр | Sany | 912 | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
2 | Кундел | Howo | 235 | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
3 | Кундел | Howo | 274 | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
4 | Кундел | Howo | 283 | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
5 | Кундел | Howo | 138 | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
6 | Кундел | Howo | 984 | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
7 | Кундел | Howo | 291 | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
| Всего: | [5 empty] | 276 |  |  | 0 | -276
Перевозка асфальтобетонной смеси с АБЗ до дороги
1 | МУАД | Шакман | 365 | 35 | 3 | 28 | 84 | 4 |  | 112.21 | 28.21
2 | МУАД | Шакман | 428 | 35 | 3 | 28 | 84 | 4 |  | 112.51 | 28.51
3 | МУАД | Шакман | 797 | 35 | 3 | 28 | 84 | 3 |  | 84.29 | 0.29
4 | МУАД | Шакман | 708 | 35 | 3 | 28 | 84 | 3 |  | 84.35 | 0.35
5 | МУАД | Шакман | 476 | 35 | 3 | 28 | 84 | 3 |  | 84.48 | 0.48
6 | МУАД | Шакман | 796 | 35 | 3 | 28 | 84 | 2 |  | 56.25 | -27.75
7 | МУАД | Шакман | 730 | 35 | 3 | 28 | 84 | 3 |  | 84.66 | 0.66
8 | МУАД | Шакман | 274 | 35 | 3 | 28 | 84 | 3 |  | 84.33 | 0.33
9 | МУАД | Шакман | 368 | 35 | 3 | 28 | 84 | 2 |  | 56.48 | -27.52
10 | МУАД | Шакман | 976 | 35 | 3 | 28 | 84 | 1 |  | 28.28 | -55.72
11 | МУАД | Шакман |  | 35 | 3 | 28 | 84 |  |  |  | -84
12 | МУАД | Шакман |  | 35 | 3 | 28 | 84 |  |  |  | -84
13 | МУАД | Шакман |  | 35 | 3 | 28 | 84 |  |  |  | -84
| Всего: | [5 empty] | 1092 |  |  | 787.84 | -304.16 | в тоннах
Перевозка фр. щебня фр. 0-4 с п. Светлый до АБЗ
1 | Айхал-центр | Sany | 235 | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
2 | Айхал-центр | Sany | 354 | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 21 | 0 | -24
3 | Айхал-центр | Sany | 928 | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 21 | 0 | -24
| Всего: | [5 empty] | 72 |  |  | 0 | -72
2 смена
Перевозка ЩПС 0/63 с к. Лапчан до накопителя км1182
1 | Кундел | Howo | 291 | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
2 | Кундел | Howo | 427 | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
3 | Кундел | Howo | 984 | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
4 | Арктик-про | Faw | 869 | 88 | 2 | 24 | 48 |  | 24 | 0 | -48
5 | Арктик-про | Faw | 74 | 88 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
6 | Арктик-про | Faw | 426 | 88 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
| Всего: | [5 empty] | 222 |  |  | 0 | -222

## 21.09.2026
2026-09-21
№ п/п | Перевозчик | Марка АТС | гос. № | Дальность | План |  |  | Факт |  |  | Разница | Примечание
[5 empty] | Кол-во рейсов план | Объем (нетто) | Объем (общий) план | Кол-во рейсов факт | Объем (нетто) | Объем (общий) факт
|  |  |  | км | ед | м3 | м3 | ед | м3 | м3 | м3
1 смена
Перевозка ЩПС 0/16 с накопителя км1182 до дороги
1 | МУАД | Шакман | 498 | 6 |  | 12 | 0 |  | 12 | 0 | 0
2 | МУАД | Шакман | 537 | 6 |  | 12 | 0 |  | 12 | 0 | 0
3 | МУАД | Шакман | 525 | 6 |  | 12 | 0 |  | 12 | 0 | 0
| Всего: | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Перевозка ЩПС 0/16 с АБЗ до накопителя км1182
1 | МУАД | Шакман | 513 | 32 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 0 | Перевозка на разные расстояния
2 | МУАД | Шакман | 498 | 32 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 0 | Перевозка на разные расстояния
3 | МУАД | Шакман | 525 | 32 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 0 | Перевозка на разные расстояния
4 | МУАД | Шакман | 445 | 32 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 0 | Перевозка на разные расстояния
5 | МУАД | Шакман | 564 | 32 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 0 | Перевозка на разные расстояния
6 | МУАД | Шакман | 577 | 32 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 0 | Перевозка на разные расстояния
7 | МУАД | Шакман | 532 | 32 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 0 | Перевозка на разные расстояния
| Всего: | [5 empty] | 84 |  |  | 84 | 0
Перевозка ЩПС 0/63 с накопителя км1182 на дорогу
1 | МУАД | Шакман | 513 | 6 | 10 | 12 | 120 | 4 | 12 | 48 | -72 | Перевозка на разные расстояния
2 | МУАД | Шакман | 498 | 6 | 10 | 12 | 120 | 4 | 12 | 48 | -72 | Перевозка на разные расстояния
3 | МУАД | Шакман | 525 | 6 | 10 | 12 | 120 | 4 | 12 | 48 | -72 | Перевозка на разные расстояния
4 | МУАД | Шакман | 445 | 6 | 10 | 12 | 120 | 2 | 12 | 24 | -96 | Перевозка на разные расстояния
5 | МУАД | Шакман | 564 | 6 | 10 | 12 | 120 | 2 | 12 | 24 | -96 | Перевозка на разные расстояния
6 | МУАД | Шакман | 537 | 6 | 10 | 12 | 120 | 4 | 12 | 48 | -72 | Перевозка на разные расстояния
7 | МУАД | Шакман | 532 | 6 | 10 | 12 | 120 | 1 | 12 | 12 | -108 | Перевозка на разные расстояния
| Всего: | [5 empty] | 840 |  |  | 252 | -588
Перевозка непригодного грунта с дороги на ПК78
1 | МУАД | Шакман | 513 | 6 | 10 | 12 | 120 | 3 | 12 | 36 | -84 | Перевозка на разные расстояния
2 | МУАД | Шакман | 498 | 6 | 10 | 12 | 120 | 3 | 12 | 36 | -84 | Перевозка на разные расстояния
3 | МУАД | Шакман | 525 | 6 | 10 | 12 | 120 | 2 | 12 | 24 | -96 | Перевозка на разные расстояния
4 | МУАД | Шакман | 445 | 6 | 10 | 12 | 120 | 1 | 12 | 12 | -108 | Перевозка на разные расстояния
5 | МУАД | Шакман | 564 | 6 | 10 | 12 | 120 | 1 | 12 | 12 | -108 | Перевозка на разные расстояния
6 | МУАД | Шакман | 537 | 6 | 10 | 12 | 120 | 2 | 12 | 24 | -96 | Перевозка на разные расстояния
7 | МУАД | Шакман | 532 | 6 | 10 | 12 | 120 | 1 | 12 | 12 | -108 | Перевозка на разные расстояния
| Всего: | [5 empty] | 840 |  |  | 156 | -684
Перевозка непригодного грунта с дороги на ПК78
1 | МУАД | Шакман | 513 | 1 | 10 | 12 | 120 | 4 | 12 | 48 | -72 | Перевозка на разные расстояния
2 | МУАД | Шакман | 498 | 1 | 10 | 12 | 120 | 6 | 12 | 72 | -48 | Перевозка на разные расстояния
3 | МУАД | Шакман | 525 | 1 | 10 | 12 | 120 | 3 | 12 | 36 | -84 | Перевозка на разные расстояния
| Всего: | [5 empty] | 360 |  |  | 156 | -204
Перевозка ЩПС 0/63 с к. Лапчан до накопителя км1182
1 | МУАД | Шакман |  | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
2 | МУАД | Шакман |  | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
3 | МУАД | Шакман |  | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
4 | МУАД | Шакман |  | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
| Всего: | [5 empty] | 96 |  |  | 0 | -96
Перевозка щебня 31-63 с к. Лапчан до накопителя км1182
1 | МУАД | Шакман |  | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
2 | МУАД | Шакман |  | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
3 | МУАД | Шакман |  | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
| Всего: | [5 empty] | 72 |  |  | 0 | -72
Перевозка ЩПС 0/63 с к. Лапчан до накопителя км1182
1 | Айхал-центр | Sany | 912 | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
2 | Кундел | Howo | 235 | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
3 | Кундел | Howo | 274 | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
4 | Кундел | Howo | 283 | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
5 | Кундел | Howo | 138 | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
6 | Кундел | Howo | 984 | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
7 | Кундел | Howo | 291 | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
| Всего: | [5 empty] | 276 |  |  | 0 | -276
Перевозка асфальтобетонной смеси с АБЗ до дороги
1 | МУАД | Шакман | 476 | 35 | 3 | 28 | 84 | 3 |  | 84.01 | 0.01
2 | МУАД | Шакман | 274 | 35 | 3 | 28 | 84 | 3 |  | 84.19 | 0.19
3 | МУАД | Шакман | 365 | 35 | 3 | 28 | 84 | 2 |  | 56.26 | -27.74
4 | МУАД | Шакман | 797 | 35 | 3 | 28 | 84 | 3 |  | 84.1 | 0.1
5 | МУАД | Шакман | 368 | 35 | 3 | 28 | 84 | 3 |  | 83.98 | -0.02
6 | МУАД | Шакман | 730 | 35 | 3 | 28 | 84 | 3 |  | 83.75 | -0.25
7 | МУАД | Шакман | 708 | 35 | 3 | 28 | 84 | 2 |  | 56.09 | -27.91
8 | МУАД | Шакман | 428 | 35 | 3 | 28 | 84 | 2 |  | 56.16 | -27.84
9 | МУАД | Шакман | 976 | 35 | 3 | 28 | 84 | 1 |  | 27.87 | -56.13
10 | МУАД | Шакман | 796 | 35 | 3 | 28 | 84 | 2 |  | 56.01 | -27.99
11 | МУАД | Шакман |  | 35 | 3 | 28 | 84 |  |  |  | -84
12 | МУАД | Шакман |  | 35 | 3 | 28 | 84 |  |  |  | -84
13 | МУАД | Шакман |  | 35 | 3 | 28 | 84 |  |  |  | -84
| Всего: | [5 empty] | 1092 |  |  | 672.42 | -419.58 | в тоннах
Перевозка фр. щебня фр. 0-4 с п. Светлый до АБЗ
1 | Айхал-центр | Sany |  | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
2 | Айхал-центр | Sany |  | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 21 | 0 | -24
3 | Айхал-центр | Sany |  | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 21 | 0 | -24
| Всего: | [5 empty] | 72 |  |  | 0 | -72
2 смена
Перевозка ЩПС 0/63 с к. Лапчан до накопителя км1182
1 | Кундел | Howo |  | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
2 | Кундел | Howo |  | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
3 | Кундел | Howo |  | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
4 | Арктик-про | Faw |  | 88 | 2 | 24 | 48 |  | 24 | 0 | -48
5 | Арктик-про | Faw |  | 88 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
6 | Арктик-про | Faw |  | 88 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
| Всего: | [5 empty] | 222 |  |  | 0 | -222

## 22.09.2026
2026-09-22
№ п/п | Перевозчик | Марка АТС | гос. № | Дальность | План |  |  | Факт |  |  | Разница | Примечание
[5 empty] | Кол-во рейсов план | Объем (нетто) | Объем (общий) план | Кол-во рейсов факт | Объем (нетто) | Объем (общий) факт
|  |  |  | км | ед | м3 | м3 | ед | м3 | м3 | м3
1 смена
Перевозка ЩПС 0/16 с накопителя км1182 до дороги
1 | МУАД | Шакман | 537 | 6 |  | 12 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | перевозка на разные расстояния
2 | МУАД | Шакман | 513 | 6 |  | 12 | 0 | 5 | 12 | 60 | 60 | перевозка на разные расстояния
3 | МУАД | Шакман | 532 | 6 |  | 12 | 0 | 6 | 12 | 72 | 72 | перевозка на разные расстояния
4 | МУАД | Шакман | 498 | 6 |  | 12 | 0 | 6 | 12 | 72 | 72 | перевозка на разные расстояния
5 | МУАД | Шакман |  | 6 |  | 12 | 0 |  | 12 | 0 | 0
6 | МУАД | Шакман |  | 6 |  | 12 | 0 |  | 12 | 0 | 0
7 | МУАД | Шакман |  | 6 |  | 12 | 0 |  | 12 | 0 | 0
8 | МУАД | Шакман |  | 6 |  | 12 | 0 |  | 12 | 0 | 0
9 | МУАД | Шакман |  | 6 |  | 12 | 0 |  | 12 | 0 | 0
| Всего: | [5 empty] | 0 |  |  | 216 | 216
Перевозка ЩПС 0/16 с АБЗ в дорогу
1 | МУАД | Шакман | 537 | 38 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 0 | перевозка на разные расстояния
2 | МУАД | Шакман | 513 | 38 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 0 | перевозка на разные расстояния
3 | МУАД | Шакман | 532 | 38 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 0 | перевозка на разные расстояния
4 | МУАД | Шакман | 498 | 38 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 0 | перевозка на разные расстояния
5 | МУАД | Шакман | 445 | 38 | 4 | 12 | 48 | 3 | 12 | 36 | -12
6 | МУАД | Шакман | 525 | 38 | 4 | 12 | 48 | 3 | 12 | 36 | -12
7 | МУАД | Шакман | 506 | 38 | 4 | 12 | 48 | 3 | 12 | 36 | -12
| Всего: | [5 empty] | 192 |  |  | 156 | -36
Перевозка ЩПС 0/63 с накопителя км1182 на дорогу
1 | МУАД | Шакман | 537 | 6 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0 | перевозка на разные расстояния
2 | МУАД | Шакман | 513 | 6 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0 | перевозка на разные расстояния
3 | МУАД | Шакман | 532 | 6 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0 | перевозка на разные расстояния
4 | МУАД | Шакман | 498 | 6 | 3 | 12 | 36 | 3 | 12 | 36 | 0 | перевозка на разные расстояния
перевозка на разные расстояния
перевозка на разные расстояния
перевозка на разные расстояния
| Всего: | [5 empty] | 144 |  |  | 144 | 0 | перевозка на разные расстояния
Перевозка непригодного грунта с дороги на ПК78
1 | МУАД | Шакман | 537 | 1 | 10 | 12 | 120 | 7 | 12 | 84 | -36 | перевозка на разные расстояния
| Всего: | [5 empty] | 120 |  |  | 84 | -36
Перевозка ЩПС 0/63 с к. Лапчан до накопителя км1182
1 | МУАД | Шакман |  | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
2 | МУАД | Шакман |  | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
3 | МУАД | Шакман |  | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
4 | МУАД | Шакман |  | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
| Всего: | [5 empty] | 96 |  |  | 0 | -96
Перевозка щебня 31-63 с к. Лапчан до накопителя км1182
1 | МУАД | Шакман |  | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
2 | МУАД | Шакман |  | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
3 | МУАД | Шакман |  | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
| Всего: | [5 empty] | 72 |  |  | 0 | -72
Перевозка ЩПС 0/63 с к. Лапчан до накопителя км1182
1 | Айхал-центр | Sany | 912 | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
2 | Кундел | Howo | 235 | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
3 | Кундел | Howo | 274 | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
4 | Кундел | Howo | 283 | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
5 | Кундел | Howo | 138 | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
6 | Кундел | Howo | 984 | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
7 | Кундел | Howo | 291 | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
| Всего: | [5 empty] | 276 |  |  | 0 | -276
Перевозка асфальтобетонной смеси с АБЗ до дороги
1 | МУАД | Шакман | 976 | 35 | 3 | 28 | 84 | 2 |  | 56.39 | -27.61 | колесо
2 | МУАД | Шакман | 274 | 35 | 3 | 28 | 84 | 1 |  | 28.16 | -55.84 | радиатор
3 | МУАД | Шакман | 368 | 35 | 3 | 28 | 84 | 2 |  | 56.5 | -27.5
4 | МУАД | Шакман | 797 | 35 | 3 | 28 | 84 | 3 |  | 85.04 | 1.04
5 | МУАД | Шакман | 730 | 35 | 3 | 28 | 84 | 3 |  | 84.56 | 0.56
6 | МУАД | Шакман | 708 | 35 | 3 | 28 | 84 | 3 |  | 84.62 | 0.62
7 | МУАД | Шакман | 564 | 35 | 3 | 28 | 84 | 1 |  | 28.26 | -55.74
8 | МУАД | Шакман | 428 | 35 | 3 | 28 | 84 | 3 |  | 84.48 | 0.48
9 | МУАД | Шакман | 796 | 35 | 3 | 28 | 84 | 2 |  | 56.61 | -27.39
10 | МУАД | Шакман | 476 | 35 | 3 | 28 | 84 | 2 |  | 56.63 | -27.37
11 | МУАД | Шакман | 365 | 35 | 3 | 28 | 84 | 3 |  | 84.77 | 0.77
| Всего: | [5 empty] | 924 |  |  | 706.02 | -217.98 | в тоннах
Перевозка фр. щебня фр. 0-4 с п. Светлый до АБЗ
1 | Айхал-центр | Sany |  | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
2 | Айхал-центр | Sany |  | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 21 | 0 | -24
3 | Айхал-центр | Sany |  | 80 | 2 | 12 | 24 |  | 21 | 0 | -24
| Всего: | [5 empty] | 72 |  |  | 0 | -72
2 смена
Перевозка ЩПС 0/63 с к. Лапчан до накопителя км1182
1 | Кундел | Howo |  | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
2 | Кундел | Howo |  | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
3 | Кундел | Howo |  | 80 | 2 | 21 | 42 |  | 21 | 0 | -42
4 | Арктик-про | Faw |  | 88 | 2 | 24 | 48 |  | 24 | 0 | -48
5 | Арктик-про | Faw |  | 88 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
6 | Арктик-про | Faw |  | 88 | 2 | 12 | 24 |  | 12 | 0 | -24
| Всего: | [5 empty] | 222 |  |  | 0 | -222